- Отчет

- об исполнении плана реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения

- «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Савдянское сельское поселение» за 9 месяцев 2022 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов на объекты, находящиеся в муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Техническая инвентаризация и паспортизация, изготовление технических планов на объекты имущества числящихся в реестре | Администрация Савдянского сельского поселения | Государственная регистрация прав на объекты муниципального имущества | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 21,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 Независимая оценка объектов недвижимости | Администрация Савдянского сельского поселения | Пополнение доходной части бюджета | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 21,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учёт» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учет | Администрация Савдянского сельского поселения | Пополнение доходной части бюджета | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 61,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Итого по муниципальной программе: | х | х | х | х | 103,0 | 0,0 | 0,0 |

Пояснительная информация

к отчету «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Савдянское сельское поселение»

по итогам 9 месяцев 2022 года»

- Муниципальная программа Савдянского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Савдянское сельское поселение» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Савдянского сельского поселения от 16.11.2018 № 75.

Ответственный исполнитель Программы - Администрация Савдянского сельского поселения.

На реализацию Программы на 2022 год предусмотрено финансирование в объеме 103,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2022 года кассовое исполнение Программы составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Распоряжением Администрации Савдянского сельского поселения от 30.12.2021 № 36 утвержден план реализации Программы на 2022 год.

Муниципальная программа Савдянского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Савдянское сельское поселение» включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов на объекты, находящиеся в муниципальной собственности»;

2. «Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учёт».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов на бесхозяйное и находящееся в собственности имущество» на 2022 год бюджетом Савдянского сельского поселения Заветинского района предусмотрено 42,0 тыс. рублей. Средства бюджета сельского поселения на исполнение мероприятия подпрограммы составили 0,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учёт» на 2022 год бюджетом Савдянского сельского поселения Заветинского района предусмотрено 61,0 тыс. рублей. Средства бюджета сельского поселения на исполнение мероприятия подпрограммы составили 0,0 тыс. рублей.

Старший инспектор

по вопросам имущественных и

земельных отношений                                                                                                                  Т.С.Тарасенко