- Отчет

- об исполнении плана реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения

- «Муниципальная политика» за 9 месяцев 2022 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Савдянском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих должности муниципальных служащих | Администрация Савдянского сельского поселения | Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 15,3 | 14,0 | 14,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Финансовое обеспечение аппарата Администрации Савдянского сельского поселения. | Администрация Савдянского сельского поселения | Создание условий для устойчивого исполнения местного бюджета | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 7 412,4 | 4 772,0 | 847,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Выполнение прочих обязательств муниципального образования. | Администрация Савдянского сельского поселения | Выполнение прочих обязательств муниципального образования по исполнению местного бюджета | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 336,6 | 70,9 | 70,9 |
| 3. | Итого по муниципальной программе: | х | х | х | х | 7 764,3 | 4 856,8 | 931,9 |

Пояснительная информация

- к отчету «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 9 месяцев 2022 года»

- Муниципальная программа Савдянского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Савдянского сельского поселения от 16.11.2018 № 71.

Ответственный исполнитель Программы - Администрация Савдянского сельского поселения.

На реализацию Программы на 2022 год предусмотрено финансирование в объеме 7 764,3 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2022 года кассовое исполнение Программы составило 4 856,8 тыс. рублей или 63,0 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Распоряжением Администрации Савдянского сельского поселения от 30.12.2021 № 39 утвержден план реализации Программы на 2022 год.

Муниципальная программа Савдянского сельского поселения «Муниципальная политика» включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Савдянском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Муниципальная политика».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Савдянском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» на 2022 год бюджетом Савдянского сельского поселения Заветинского района предусмотрено 15,3 тыс. рублей. Средства бюджета сельского поселения на исполнение мероприятия подпрограммы составили 14,0 тыс. рублей.

В целях выполнения основных мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2022 г. проведена следующая работа:

- проведен анализ кадров аппарата Администрации сельского поселения с целью определения потребности в прохождении курсов повышения квалификации;

- четыре специалистов Администрации сельского поселения прошли обучение по курсу повышения квалификации.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2022 год бюджетом Савдянского сельского поселения Заветинского района предусмотрено 7 749,0 тыс. рублей. Средства бюджета сельского поселения на исполнение мероприятия подпрограммы составили 4 843,0 тыс. рублей.

В целях выполнения основных мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2022 г. проведена следующая работа:

- формирование  расходов бюджета сельского поселения в соответствии с муниципальными программами - переход на формирование и исполнение бюджета Савдянского сельского поселения Заветинского района на   основе программно- целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля   расходов бюджета сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета сельского поселения составляет более 90 процентов;

- планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Савдянского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и своевременное выделение бюджетных средств по решениям Администрации сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства;

- финансовое обеспечение деятельности аппарата Администрации Савдянского сельского поселении;

- выполнение прочих обязательств муниципального образования «Савдянское сельское поселение» по функционированию Администрации сельского поселения;

- все нормативные правовые акты Администрации Савдянского сельского поселения, Собрания депутатов Савдянского сельского поселения обнародованы в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах, размещенных в общественных местах.

Заведующий сектором

экономики и финансов	Т.В.Степаненко