Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Савдянского сельского

поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Савдянского сельского поселения»

за 9 месяцев 2022 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Дооснащение современным противопожарным, инвентарем, первичными средствами пожаротушения и улучшение противопожарной защищенности подведомственных объектов | Администрация Савдянского сельского поселения |  | обеспечение и поддержание высокой противопожарной безопасности подведомственных объектов | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | 45,8 | 32,1 | 32,1 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по страхованию добровольных пожарных от несчастных случаев и болезней | Администрация Савдянского сельского поселения |  | Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | 2,0 | 0,0 | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 Стимулирование добровольных пожарных дружинников | Администрация Савдянского сельского поселения |  | Сохранение количества выходов добровольных пожарных команд населения по обеспечению тушению пожара | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | 45,0 | 0,0 | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, распространением памяток, листовок, плакатов |  | Администрация Савдянского сельского поселения | обеспечение и поддержание высокой готовности населения к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | 22,0 | 0,0 | - |
| 4. | Итого по муниципальной программе: |  | х | х | х |  | х | 114,8 | 32,1 | 32,1 |

Пояснительная информация

к отчету «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Савдянского сельского поселения»

за 9 месяцев 2022 года

Муниципальная программа Савдянского сельского поселения « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Савдянского сельского поселения» (далее – Программа)  утверждена постановлением Администрации Савдянского сельского поселения от 16.11.2018 № 74.

Ответственный исполнитель Программы - Администрация Савдянского сельского поселения.

На реализацию Программы на 2022 год  предусмотрено финансирование в объеме 114,8 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2022 года кассовое исполнение Программы составило 32,1 тыс. рублей.

Распоряжением Администрации Савдянского сельского поселения от 30.12.2021 № 35 утвержден план реализации Программы на 2022 год.

Муниципальная программа Савдянского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Савдянского сельского поселения» включает в себя 2 подпрограммы:

1.«Пожарная безопасность»;

2.«Защита населения от чрезвычайных ситуаций».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» на 2022 год бюджетом Савдянского сельского поселения Заветинского района предусмотрено 92,8 тыс. рублей. Средства бюджета сельского поселения на исполнение мероприятия подпрограммы исполнены в сумме 32,1 тыс. рублей..

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» на 2022 год бюджетом сельского поселения предусмотрено 22,0 тыс. рублей. Средства бюджета сельского поселения на исполнение мероприятия подпрограммы планируется освоить в следующем квартале.

В целях выполнения основного мероприятия подпрограммы в 2022 году проведена следующая работа:

-  проведена работа по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, распространением памяток, листовок;

- поддержание в постоянной готовности аварийно-спасательной группы для тушения пожаров, спасания людей на водных объектах и проведение аварийных работ на объектах жизнеобеспечения.

Старший инспектор по вопросам

мобилизационной подготовки,

предупреждению чрезвычайных ситуаций

обеспечению пожарной безопасности,

по спорту и делам молодежи                                                                                                           З.И.Саидова