#### Российская Федерация

##### Ростовская область

##### Заветинского района

муниципальное образование «Савдянское сельское поселения»

Администрация Савдянского сельского поселения

###### Постановление

№ 25

25.03.2022									                        х.Савдя

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Развитие культуры Савдянского сельского поселения» за 2021 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Савдянского сельского поселения от 09.07.2018 № 47 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Савдянского сельского поселения», руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образования «Савдянское сельское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программ Савдянского сельского поселения «Развитие культуры Савдянского сельского поселения» за 2021 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением  постановления оставляю за собой.

Глава Савдянского

сельского поселения                                                      Д.П.Громенко

Постановление вносит

Муниципальное бюджетное учреждение

культуры  «Савдянский сельский

Дом культуры

# Приложение

к постановлению Администрации Савдянского сельского

поселения                                                                                                                                                                                                             от 25.03.2022 № 25

Отчет

о реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Развитие культуры Савдянского сельского поселения» за 2021 год

1.Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа «Развитие культуры Савдянского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Савдянского сельского поселения 16.11.2018 № 77 «Об утверждении муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Развитие культуры Савдянского сельского поселения».

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- обеспечение конституционного права населения на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в сфере культуры;

-  сохранение исторического и культурного наследия;

формирование единого культурного пространства, создание условий для доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры;

-  создание условий для сохранения и развития культурного потенциала.

Задачи программы:

- обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия, библиотечных фондов;

- выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям;

- воспроизводство творческого потенциала населения;

С целью организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждения культуры и улучшения материально-технической базы сельским Домом культуры в 2020 году проведено 60 мероприятий (онлайн-23 с просмотром 10 200  и онлайн-37 с охватом зрительской аудитории 3223 человека);

- клубных формирований 18, в которых участвуют 158 человек.

-проведено 9 мероприятий на платной основе, посетителей на них 192 человека;

- проведено 2 онлайн  мероприятия по работе с семьёй, посетителей на них 329 человек;

-проведено 4 онлайн мероприятия по профилактике асационных явлений (пропаганда здорового образа жизни и т.д.), посетителей на них 243 человека;

- проведено 1 онлайн мероприятие для пожилых людей,- 3560 просмотров.

2.Результаты реализации основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы:

- «Развитие культуры» (далее подпрограмма).

Для достижения целей и решения задач Программы в отчетном периоде в подпрограмме было предусмотрено 2 основных мероприятия.

По подпрограмме  мероприятия выполнены в полном объеме.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограммы в 2020 году отражено в Таблице 2 настоящего отчета.

3.Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Развитие культуры Савдянского сельского поселения» в 2020 году не предусмотрены.

4.Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры Савдянского сельского поселения» в 2021 году по плану составил 3189,4 тыс. руб., израсходовано 3189,4 тыс. руб. (100 %).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Для успешной реализации Программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Муниципальной программой по подпрограмме  предусмотрено достижение 9 показателей (индикаторов):

- «Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества)» при плане 149 факт составил 149.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 настоящего отчета.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2020 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Савдянского сельского поселения «Развитие культуры Савдянского сельского поселения», согласно:

1. Постановлению Администрации Савдянского сельского поселения от 21.01.2021 № 9 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 16.11.2018 № 77». Причины изменений:

- приведение в соответствие с решением Собрания депутатов Савдянского сельского поселения от 28.12.2020 № 90  «О бюджете Савдянского сельского поселения Заветинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

2. Постановлению Администрации Савдянского сельского поселения от 29.12.2021 № 63 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 16.11.2018 № 77». Причины изменений:

- приведение в соответствие с решением Собрания депутатов Савдянского сельского поселения от 28.12.2021 № 19  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Савдянского сельского поселения от 28.12.2020 № 90 «О бюджете Савдянского сельского поселения Заветинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

- увеличение бюджетных ассигнований на 385,6 тыс. руб. на развитие культурно-досуговой деятельности.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Развитие культуры Савдянского сельского поселения» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а так же проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов влияющих на показатели эффективности программы.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в 2021 году было направлено 3189,4  тыс. руб.,  что составляет 100% от запланированного.

Информация об исполнении муниципальных заданий отражена в Таблице № 4 к настоящему отчету.

- Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2021 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по следующим критериям:

1. Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы» рассчитывался по формуле:

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя муниципальной программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя муниципальной программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

КЦИ1.1  = 5100/5100 = 1,0

КЦИ1.2 = 10100/10100 = 1,0

КЦИ1.3 = 5748/5748 = 1,0

КЦИ1.4 = 89,6/84 = 1,1

КЦИ1.5 = 75/64 = 1,2

КЦИ1.6 = 149/149 = 1,0

КЦИ1.7 = 12,5/20 = 0,6

КЦИ1.8 = 3/2 = 1,5

КЦИ1.9 = 49/49 = 1,0

КЦИi= (1+1+1+1,1+1,2+1+0,6+1,5+1)/9=1,0

2. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», рассчитывался по формуле:

,

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия муниципальной программы;

БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия муниципальной программы.

БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

КБЗ1 = 3189,4/3189,4 = 1

КБЗi= 1/1= 1

План реализации Программы выполнен на 100,0 %.

В результате проведенного анализа эффективности реализации муниципальной программы установлено:

- степень достижения целевых показателей Программы составила- 100%;

- степень соответствия запланированному уровню затрат составила- 100%.

Ожидаемые результаты в целом достигнуты.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Развитие культуры Савдянского сельского поселения»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество зрителей культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения | человек | 5748 | 5748 | 5748 |  |
| 1.2. | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений | процентов | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.3. | Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры(дома культуры, библиотеки, музей) и в работе любительских объединений | процентов | 15,0 | 15,0 | 15,0 | - |
| 1.4. | Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) | человек | 149 | 149 | 149 |  |
| 1.5. | Увеличение числа работников культуры, охваченных различными формами повышения квалификации | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Сохранение количества мероприятий по возрождению и развитию национальной культуры | единиц | 2 | 2 | 2 |  |
| 1.7. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 49 | 49 | 49 |  |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы «Развитие культуры»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «Савдянский СДК» Е.П.Моргунова | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | проведено 144 мероприятий по обеспечению досуга населения; количество посещений культурно-досуговых мероприятий составило 5,7 тыс.ед. на 1000 человек; предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества. |  |
| 1.3 | Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Савдянского сельского поселения» | Директор МБУК «Савдянский СДК» Е.П.Моргунова | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры Савдянского сельского поселения» за 2021 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры Савдянского сельского поселения» | всего | 3189,4 | 3189,4 |
|  |  | местный бюджет | 3189,4 | 3189,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры» | всего | 3189,4 | 3189,4 |
|  |  | местный бюджет | 3189,4 | 3189,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 3189,4 | 3189,4 |
|  |  | местный бюджет | 3189,4 | 3189,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Таблица 4

| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Развитие культуры Савдянского сельского поселения» в 2021 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2021* |  | Первоначально доведенное муниципальное задание |  |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  |  |  | Причины корректировок |  | Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  |  | Остаток средств на 01.01.2022** |  |  |  |  |
|  |  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) |  | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| МБУК «Савдянский СДК» Организация и проведение мероприятий по поддержке народного творчества, подготовка и проведение массовых мероприятий | - |  | 144 | 2803,8 |  | 144 |  | 3189,4 |  | Увеличение на 385,6 тыс. руб. |  | 144 | 3189,4 |  | - |  |  |  |  |
| * остаток средств на начало отчетного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |