#### Российская Федерация

##### Ростовская область

##### Заветинского района

муниципальное образование «Савдянское сельское поселения»

Администрация Савдянского сельского поселения

###### Постановление

№ 12

16.03.2023									                      х.Савдя

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2022 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Савдянского сельского поселения от 09.07.2018 № 47 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Савдянского сельского поселения», руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образования «Савдянское сельское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной ы Савдянского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2022 год согласно приложению.

2.  Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением  постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Савдянского сельского поселения                                         Д.П.Громенко

Постановление вносит

сектор экономики и

финансов

# Приложение

к постановлению Администрации Савдянского сельского

поселения                                                                                                                                                                                                             от 16.03.2023 № 12

Отчет

о реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2022 год

1.Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа «Муниципальная политика» была утверждена постановлением Администрации Савдянского сельского поселения 16.11.2018 № 71 «Об утверждении муниципальной программы Савдянского сельского поселения « Муниципальная политика».

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Савдянского сельского поселения;

- создание условий для эффективного управления муниципальными финансами;

- развитие и совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности;

- совершенствование организации муниципальной службы в Савдянском сельском поселении, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Основные задачи программы:

- проведение эффективной бюджетной политики;

- совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы;

- повышение эффективности деятельности Администрации Савдянского сельского поселения и муниципального управления;

- обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих;

- повышение престижа муниципальной службы.

Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Савдянского сельского поселения в 2022 году в ходе реализации основных мероприятий программы удалось достичь следующих результатов.

Бюджет Савдянского сельского поселения Заветинского района на 2022 год сформирован по программной структуре, на основе 8 утвержденных Администрацией Савдянского сельского поселения муниципальных программ. Отличительной  особенностью «программного» бюджета является его формирование с учетом применения программной классификации расходов с непрограммными направлениями, не включенными в муниципальные программы. Данное планирование бюджета позволяет повысить эффективность расходования бюджетных средств, повысить прозрачность и предсказуемость бюджетной политики.

За 2022 год расходы бюджета поселения исполнены в сумме 13542,8 тыс. рублей, что составляет 91,2 процентов от плановых назначений, в том числе в рамках реализации муниципальных программ в сумме 13015,8 тыс. рублей или 91,2 процентов к плану. В общем объеме расходов программные расходы за 2022 год  составили 96,1 процента.

Основные приоритеты расходов в 2022 году связаны с обеспечением социально значимых направлений. На финансирование отраслей социальной направленности, к которым относятся культура, спорт было направлено 3 299,5 тыс. рублей. Это 25,3 % от общего объема расходов.

2022 году в бюджете поселения в рамках программных мероприятий предусмотрены  расходы на обеспечение деятельности Администрации Савдянского сельского поселения. Объем ассигнований на 2022 год, 7 479,7 тыс. рублей, исполнение 7 180,6 тыс. рублей или 96,0%.

Сектором экономики и финансов Администрации поселения осуществлялась организация исполнения бюджета поселения, формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета поселения, проверка бюджетной отчетности подведомственных учреждений.

В целях качественной организации исполнения бюджета поселения в 2022 году разрабатывались проекты постановлений и вносились изменения в решения Собрания депутатов Савдянского сельского поселения.

Было принято 8 нормативно-правовой акт по вопросам: внесения изменений в бюджет поселения; о порядке применения бюджетной классификации расходов бюджета поселения; администрирования доходов; об основных направлениях бюджетной и налоговой политики; о мерах по обеспечению бюджета поселения.

Для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления, специалисты Администрации Савдянского сельского поселения получили дополнительное профессиональное обучение по следующим направлениям: «Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (организациях)», что повысило профессиональную компетенцию муниципальных служащих.

Глава Администрации Савдянского сельского поселения принимал участие в заседании Совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих.

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию, что влияет на  уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации сельского поселения.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации Савдянского сельского поселения; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год отражены в таблице 1.

Факторами, повлиявшими на ход реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы стали: недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечением полномочий Администрации Савдянского сельского поселения; отсутствие надлежащего кадрового обеспечения для реализации полномочий Администрации поселения, в том числе при обеспечении квалифицированными кадрами; кризисные явлениями в экономике поселения.

2.Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

- Долгосрочное финансовое планирование (далее подпрограмма 1);

- Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса (далее подпрограмма 2);

- Управление муниципальным долгом Савдянского сельского поселения (далее подпрограмма 3);

- Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Савдянском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления (далее подпрограмма 4);

- Обеспечение реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее подпрограмма 5).

По подпрограмме 1 три мероприятия подпрограммы исполнены в полном объеме. По мероприятию «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Савдянского сельского поселения Заветинского района и снижением недоимки» план по налоговым и неналоговым доходам бюджета поселения выполнен на 83,4 %.

В целях обеспечения мер по увеличению собираемости налогов в 2022 году Координационной Группой при Администрации Савдянского сельского поселения по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей проведено 12 заседаний. В результате недоимщиками была погашена задолженность в сумме 205,8 т. руб., в том числе в бюджет поселения поступило 152,0 т. руб. Постоянно ведется работа с организациями и физическими лицами налогоплательщиками по вопросу своевременной уплаты налоговых и неналоговых платежей, а также по сокращению недоимки.

Несмотря на проделанную работу, недоимка в бюджет поселения по состоянию на 01.01.2023 г. по налоговым платежам составила 255,5 тыс. рублей.

Выполнение мероприятия 2 «Оценка эффективности налоговых льгот, установленных на местном уровне» не в полном объеме отрицательно скажется на оценке уровня эффективности управления муниципальными финансами Савдянского сельского поселения.

По подпрограмме 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» три запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.

По основному мероприятию 2.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» разработаны нормативно-правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса, отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно.

Основное мероприятие 2.2 «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Савдянского сельского поселения» - планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Савдянского сельского поселения осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Основное мероприятие 2.3 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета сельского поселения» исполнено в полном объеме – обеспечено качественное и своевременное исполнение бюджета сельского поселения.

По подпрограмме 3 «Управление муниципальным долгом Савдянского сельского поселения» основные мероприятия выполнены на 100 %.

По подпрограмме 4 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Савдянском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» запланирована реализация трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 4.1  «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» - участие в Совете муниципальных образований Ростовской области исполнено в полном объеме, Глава поселения принимал участие в заседании Совета муниципальных образований Ростовской области, в результате была получена возможность оказания организационной, методической, юридической и информационной поддержки.

Основное мероприятие 4.2 «Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» выполнено,  - в целях совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления глава и специалисты получили дополнительное профессиональное обучение по следующим квалификациям: «Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (организациях)», «Управление закупками в контрактной системе».

Основное мероприятие 4.3 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления» реализовано в полном объеме, для повышения уровня доверия населения к муниципальным служащим на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация  о среднесписочной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание.

По подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Муниципальная политика» запланирована реализация трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 5.1 «Официальное обнародование нормативно-правовых актов Администрации Савдянского сельского поселения, Собрания депутатов Савдянского сельского поселения» исполнено на 100%, на официальном сайте размещена вся информация о деятельности органа местного самоуправления, являющаяся прозрачной и открытой. На сайте граждане поселения могут задать интересующие вопросы и найти всю информацию о принятых и действующих нормативных актах поселения, узнать последние новости о происшедших событиях в поселении.

Основное мероприятие 5.2 «Финансовое обеспечение аппарата Администрации Савдянского сельского поселения» в части расходов на обеспечение деятельности Администрации Савдянского сельского поселения выполнено в полном объеме. Расходы при плане 7479,7 тыс. рублей выполнены на 7180,6 тыс. рублей или 96,0%. Просроченной задолженности по принятым расходным обязательствам нет. В 2022 году обеспечено соблюдение бюджетного законодательства в ходе формирования и исполнения бюджета поселения. Бюджетная отчетность формировалась и представлялась своевременно и качественно.

Основное мероприятие 5.3 «Выполнение прочих обязательств муниципального образования» выполнено на 100%.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2022 год отражены в Таблице 2 к настоящему отчету.

3.Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования

В целях обеспечения реализации мер муниципального и правового регулирования в 2022 году приняты постановления Администрации Савдянского сельского поселения:

- от 28.06.2021 № 37 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Савдянского сельского поселения Заветинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- от 20.12.2021 № 59 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Савдянского сельского поселения на 2022 – 2024 годы»;

Сведения о реализации мер правового регулирования, предусмотренных муниципальной программой отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

4.Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 7 764,3 тыс. руб., израсходовано 7312,1 тыс. руб. (94,2 %).

Объем средств на реализацию подпрограммы 4 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Савдянском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» муниципальной программы в 2022 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 15,3 тыс. руб., фактически израсходовано – 15,2 тыс. руб. (99,3%).

Объем средств на реализацию подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы в 2022 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 7749,0 тыс. руб., фактически израсходовано – 7296,9 тыс. руб. (94,2%).

Выполнение основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование», подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» и подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Савдянского сельского поселения» финансирования не требуют.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников приведены  в Таблице 4 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2022 году было запланировано достижение 10 показателей (индикатора) по муниципальной программе.

По 7 показателям (индикаторам) плановые значения достигнуты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2022 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Савдянского сельского поселения «Муниципальная политика:

1. Постановлению Администрации Савдянского сельского поселения от 29.12.2021 № 64 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 16.11.2018 № 77». Причины изменений:

- приведение в соответствие с решением Собрания депутатов Савдянского сельского поселения от 28.12.2021 № 18  «О бюджете Савдянского сельского поселения Заветинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

2. Постановлению Администрации Савдянского сельского поселения от 02.03.2022 № 17 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 16.11.2018 № 77». Причины изменений:

- приведение в соответствие с решением Собрания депутатов Савдянского сельского поселения от 24.02.2022 № 24  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Савдянского сельского поселения от 28.12.2021 № 18  «О бюджете Савдянского сельского поселения Заветинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

- увеличение бюджетных ассигнований на 820,0 тыс. руб. для расходов на выплаты по оплате труда, расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, мероприятия на выполнение прочих обязательств.

3. Постановлению Администрации Савдянского сельского поселения от 30.12.2022 № 71 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 16.11.2018 № 77». Причины изменений:

- приведение в соответствие с решением Собрания депутатов Савдянского сельского поселения от 28.12.2022 № 33  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Савдянского сельского поселения от 28.12.2021 № 18  «О бюджете Савдянского сельского поселения Заветинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

- увеличение бюджетных ассигнований на 41,8 тыс. руб. для расходов на выплаты по оплате труда.

По подпрограмме 4 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Савдянском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»

1. Постановлению Администрации Савдянского сельского поселения от 29.12.2021 № 64 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 16.11.2018 № 77». Причины изменений:

- приведение в соответствие с решением Собрания депутатов Савдянского сельского поселения от 28.12.2021 № 18  «О бюджете Савдянского сельского поселения Заветинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы отражена в Таблице 5 к настоящему отчету.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Основным результатом реализации программы в 2022 году стало достижение сбалансированности бюджета, отсутствие просроченной задолженности, выполнение норм бюджетного законодательства.

Для определения эффективности реализации Программы необходимо произвести оценку эффективности Программы, которая осуществляется в соответствии с  утвержденными методическими указаниями.

- Оценка достижения показателей (индикаторов) Программы.

Исполнение 10 индикаторов Программы:

83,4+96,1+91,2+100+100+111,0+100+100+50,0+100 = 931,7/8 = 116,5 %

| Наименование показателя (индикатора) | План | Факт | +, - | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Савдянского сельского поселения Заветинского района (тыс. рублей) | 5089,5 | 4243,2 | -846,3 | 83,4 |
| 2. Доля расходов бюджета сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Савдянского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета (%) | 100,0 | 96,1 | -3,9 | 96,1 |
| 3. Исполнение расходных обязательств бюджета сельского поселения (%) | 100 | 91,2 | -8,8 | 91,2 |
| 4. Отношение объема муниципального долга Савдянского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам (%) | 0,0 | 0,0 | - | 100,0 |
| 5. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Савдянского сельского поселения в объеме расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (%) | 0,0 | 0,0 | - | 100,0 |
| 6. Доля специлистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет (%) | 30,0 | 33,3 | +3,3 | 111,0 |
| 7. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования (%) | 50,0 | 50,0 | - | 100,0 |
| 8. Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе (%) | 0,0 | 0,0 | - | 100,0 |
| 9. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | 100 | 50 | -50 | 50,0 |
| 10. Доля обнародованных нормативных правовых актов к общему количеству актов, подлежащих обнародованию (%) | 100 | 100 | - | 100,0 |

В результате расчета оценка достигнутых плановых значений показателей (индикаторов) равна 116,5 %, что свидетельствует о высокой эффективности реализации муниципальной программы.

2. Оценка бюджетной эффективности программы.

В результате расчета установлено, что за 2022 год бюджетная эффективность программы составила 94,2%, что соответствует целевому параметру эффективности (менее 100,0%).

План расходов – 7764,3 тыс. рублей.

Фактические расходы –  7312,1 тыс. рублей.

Бюджетная эффективность = Факт / План *100%= 7312,1/ 7764,3 *100%= 94,2%.

В результате проведенной оценки бюджетной эффективности Программу следует считать эффективной.

Оценка исполнения мероприятий Программы.

Из 10 запланированных мероприятий Программы не в полном объеме выполнено 3 мероприятия. План реализации Программы выполнен на 94,8%.

По некоторым показателям наблюдается отклонения фактических результатов от запланированных, поэтому при дальнейшей реализации муниципальной программы необходимо изменение плановых значений показателей (индикаторов) на предстоящий период.

В результате проведенного анализа эффективности реализации муниципальной программы установлено, что данная муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Савдянского сельского поселения, эффективна и требует дальнейшей реализации для достижения ожидаемых результатов реализации программы.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Муниципальная политика»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Савдянского сельского поселения Заветинского района | тыс. рублей | 8503,5 | 5089,5 | 4243,2 |  |
| 1.2. | Доля расходов бюджета сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Савдянского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета | процентов | 97,7 | 100 | 96,1 |  |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета сельского поселения | процентов | 94,8 | 100 | 91,2 |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Савдянского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Савдянского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Савдянского сельского поселения в объеме расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 4 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Савдянском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | процентов | 33,3 | 30,0 | 33,3 |  |
| 4.2. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | процентов | 50 | 50,0 | 50,0 |  |
| 4.3. | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.4. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | процентов | 50 | 50,0 | 50 |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля обнародованных нормативных правовых актов к общему количеству актов, подлежащих обнародованию | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.2. | Исполнение расходных обязательств бюджета сельского поселения | процентов | 94,8 | 100 | 91,2 |  |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Муниципальная политика»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Савдянского сельского поселения и снижением недоимки» | Заведующий сектора экономики и финансов Степаненко Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов |  | Координационной Группой при Администрации Савдянского сельского поселения по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей проведено 12 заседаний. В результате недоимщиками была погашена задолженность в сумме 205,8 т. руб., в том числе в бюджет поселения поступило 150,0 т. руб. Постоянно ведется работа с организациями и физическими лицами налогоплательщиками по вопросу своевременной уплаты налоговых и неналоговых платежей, а также по сокращению недоимки. |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Оценка эффективности налоговых льгот, установленных на местном уровне» | Заведующий сектора экономики и финансов Степаненко Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | сокращение неэффективных и малоэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие «Формирование расходов бюджета сельского поселения в соответствии с муниципальными программами» | Заведующий сектора экономики и финансов Степаненко Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | переход на формирование и исполнение бюджета Савдянского сельского поселения Заветинского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета сельского поселения формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов |  | В 2022 году бюджет поселения сформирован по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация. Ассигнования бюджета поселения в проекты муниципальных программ по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства включаются с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств. | - |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Заведующий сектора экономики и финансов Степаненко Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01. 2022 |  | 31.12. 2022 |  | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Савдянского сельского поселения | Разработаны нормативно-правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно | - |
| 2.2 | Основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Савдянского сельского поселения» | Заведующий сектора экономики и финансов Степаненко Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01. 2022 |  | 31.12.2022 |  | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Савдянского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Администрации сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Савдянского сельского поселения осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Резервный фонд Администрации Савдянского сельского поселения запланирован в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов бюджета поселения. Бюджетные средства своевременно выделяются по решениям Администрации Савдянского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. | - |
| 2.3 | Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения расходов бюджета сельского поселения» | Заведующий сектора экономики и финансов Степаненко Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01. 2022 |  | 31.12.2022 |  | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета сельского поселения | планирования и исполнения расходов бюджета сельского поселения осуществлялось в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Савдянского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Савдянского сельского поселения, управления муниципальным долгом Савдянского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Заведующий сектора экономики и финансов Степаненко Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01. 2022 |  | 31.12.2022 |  | сохранение объема муниципального долга Савдянского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Предельный объем муниципального долга Савдянского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Савдянского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | - |
| 3.2 | Основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Савдянского сельского поселения» | Заведующий сектора экономики и финансов Степаненко Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01. 2022 |  | 31.12.2022 |  | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Савдянского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Савдянского сельского поселения произведено в пределах нормативов, установленных БК РФ | - |
| Подпрограмма 4 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Савдянском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Заведующий сектора экономики и финансов Степаненко Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01. 2022 |  | 31.12.2022 |  | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | Администрация Савдянского сельского поселения участвует в Совете муниципальных образований Ростовской области |  |
| 4.2. | Основное мероприятие «Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» | Заведующий сектора экономики и финансов Степаненко Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01. 2022 |  | 31.12.2022 |  | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | В целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления специалисты получили дополнительное профессиональное обучение |  |
| 4.3. | Основное мероприятие «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления» | Заведующий сектора экономики и финансов Степаненко Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01. 2022 |  | 31.12.2022 |  | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие «Официальное обнародование нормативно-правовых актов Администрации Савдянского сельского поселения, Собрания депутатов Савдянского сельского поселения» | Заведующий сектора экономики и финансов Степаненко Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01. 2022 |  | 31.12.2022 |  | Создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию размещены на официальном сайте Администрации поселения и на информационных стендах |  |
| 5.2. | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение аппарата Администрации Савдянского сельского поселения» | Заведующий сектора экономики и финансов Степаненко Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01. 2022 |  | 31.12.2022 |  | Создание условий для устойчивого исполнения местного бюджета | Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда аппарата Администрации составили 5948,1 тыс. руб.; расходы на обеспечение функций аппарата управления составили – 1232,4 тыс. руб. Для закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд было заключено 88 договора на предоставление коммунальных услуг, услуг связи, информационно- консультационных услуг, изготовление ключей ЭЦП; приобретение ГСМ, канцелярских принадлежностей, программного обеспечения, |  |
| 5.3. | Основное мероприятие «Выполнение прочих обязательств муниципального образования» | Заведующий сектора экономики и финансов Степаненко Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01. 2022 |  | 31.12.2022 |  | Создание условий для устойчивого исполнения местного бюджета | Прочие обязательства поселения осуществлялось в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |  |

- Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Савдянского сельского поселения | Порядок и срок составления проекта бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | Администрация Савдянского сельского поселения (сектор экономики и финансов) | 28.06.2021 | 28.06.2021 |  | - |
| 2 | Постановление Администрации Савдянского сельского поселения | Основные направления бюджетной и налоговой политики поселения на 2022 – 2024 годы | Администрация Савдянского сельского поселения (сектор экономики и финансов) | 20.12.2021 | 20.12.2021 |  | - |

- Таблица 4

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2022 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | всего | 7764,3 | 7312,1 |
|  |  | местный бюджет | 7764,3 | 7312,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Савдянского сельского поселения Заветинского района и снижением недоимки» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Оценка эффективности налоговых льгот, установленных на местном уровне» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | «Формирование расходов бюджета сельского поселения в соответствии с муниципальными программами»значения в границах населенных пунктов Савдянского сельского поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Савдянского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | «Организация планирования и исполнения расходов бюджета сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Управление муниципальным долгом Савдянского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Савдянского сельского поселения, управления муниципальным долгом Савдянского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Савдянского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4 | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Савдянском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | 15,3 | 15,2 |
|  |  | местный бюджет | 15,3 | 15,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 4.1 | «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 4.2 | «Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» | всего | 15,3 | 15,2 |
|  |  | местный бюджет | 15,3 | 15,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 4.3 | «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления» |  | - | - |
|  |  |  | - | - |
|  |  |  | - | - |
|  |  |  | - | - |
|  |  |  | - | - |
| Подпрограмма 5 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Муниципальная политика» | всего | 7749,0 | 7296,9 |
|  |  | местный бюджет | 7749,0 | 7296,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 5.1 | «Официальное обнародование нормативно-правовых актов Администрации Савдянского сельского поселения, Собрания депутатов Савдянского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 5.2 | «Финансовое обеспечение аппарата Администрации Савдянского сельского поселения» | всего | 7602,6 | 7240,8 |
|  |  | местный бюджет | 7602,6 | 7240,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 5.3 | «Выполнение прочих обязательств муниципального образования» | всего | 146,4 | 56,1 |
|  |  | местный бюджет | 146,4 | 56,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Таблица 5

| Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2022 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Основное мероприятие 5.2: «Финансовое обеспечение аппарата Администрации Савдянского сельского поселения» | +861,8 | Увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности Администрации Савдянского сельского поселения | Постановление Администрации Савдянского сельского поселения «О внесение изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 16.11.2018 № 77» от 29.012.2021 № 64; от 02.03.2022 № 17;от 30.12.2022 № 71 |
| ВСЕГО: | +861,8 |  |  |