#### Российская Федерация

##### Ростовская область

##### Заветинского района

муниципальное образование «Савдянское сельское поселения»

Администрация Савдянскогое сельского поселения

###### Постановление

№ 15

16.03.2023									                   х.Савдя

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Савдянскогое сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения» за 2022 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Савдянского сельского поселения от 09.07.2018 № 47 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Савдянского сельского поселения», руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образования «Савдянское сельское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программ Савдянскогое сельского поселения «Благоустройство территории Савдянскогое сельского поселения» за 2022 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением  постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Савдянского сельского поселения                              Д.П.Громенко

Постановление вносит

ведущий специалист по

вопросам муниципального

хозяйства

# Приложение

к постановлению Администрации Савдянскогое сельского

поселения                                                                                                                                                                                                             от 16.03.2023  № 15

Отчет

о реализации муниципальной программы Савдянскогое сельского поселения «Благоустройство территории Савдянскогое сельского поселения»

за 2022 год

1.Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа «Благоустройство территории Савдянскогое сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Савдянскогое сельского поселения 16.11.2018 № 73 «Об утверждении муниципальной программы Савдянскогое сельского поселения «Благоустройство территории Савдянскогое сельского поселения».

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Савдянскогое сельского поселения;

-  повышение качества жизни населения на территории поселения.

Задачи программы:

- организация освещения улиц;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения;

- содержание мест захоронения;

- развитие библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности;

- организация прочих мероприятий по благоустройству поселения.

«Развитие территориального общественного самоуправления на территории  Савдянского сельского поселения»

- обеспечение развития и поддержки территориального общественного самоуправления; - привлечение представителей территориального общественного самоуправления к решению вопросов местного значения

- повышение потенциала ТОС в решении проблем развития территорий; - формирование и совершенствование нормативно-правовой базы ТОС; - обеспечение информационной, методической и материальной поддержки деятельности ТОС; - создание эффективного механизма взаимодействия органов местного самоуправления и представителей ТОС; - вовлечение широких слоёв населения в решение проблем, возникающих на территории поселения; - повышение правовой культуры населения в вопросах деятельности ТОС; - формирование системы обучения актива ТОС формам и методам работы с населением.

В 2022 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 5 общественных субботника, ликвидированы 1 несанкционированные свалки.

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ  были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок. Выполнена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, обследование и дезинфекция колодцев. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Проводились дни древонасаждения, на которых было высажено более двухсот деревьев и кустарников. Произведена покраска и ремонт изгороди.  Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения.

На 20 сходах граждан регулярно проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора и по выпасу скота без присмотра. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений.

2.Результаты реализации основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

1. Подпрограмма «Благоустройство»

Основное мероприятие 1.1 «Расходы на уличное освещение». Работы по техническому обслуживанию сетей уличного освещения выполнены в полном объеме. Проведены мероприятия по замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах, оплата электроэнергии за уличное освещение  производится в срок.

Основное мероприятие 1.2 «Расходы на озеленение» исполнено в полном объеме. Проведены работы по озеленению территории парка на площади 0,84 га.

Основное мероприятие 1.3 «Расходы на организацию и содержание мест захоронения» исполнено в полном объеме. Проведена противоклещевая обработка кладбищ, уборка территории мест захоронений.

Основное мероприятие 1.4 «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории поселения» исполнено  полном объеме. Проведены работы по благоустройству территории  х.Савдя (уборка мусора, побелка остановки, покраска скамеек).

2. Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Савдянского сельского поселения»

Основное мероприятие 2.1 «Повышение потенциала территориального общественного самоуправления в решении проблем развития территории»

Описание результатов реализации основных мероприятий в 2022 году отражено в Таблице 1 настоящего отчета.

3.Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования

Меры правового регулирования в жилищно-коммунальной сфере, относящиеся к компетенции Администрации Савдянскогое сельского поселения в 2022 году не предусматривались.

4.Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Савдянскогое сельского поселения» в 2022 году по плану составил 2815,2 тыс. руб., израсходовано 2287,1 тыс. руб. (81,2 %).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников отражены в таблице 2 к настоящему отчету.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2022 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Савдянскогое сельского поселения «Благоустройство территории Савдянскогое сельского поселения», согласно:

1. Постановлению Администрации Савдянскогое сельского поселения от 29.12.2021 № 70 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянскогое сельского поселения от 16.11.2018 № 73». Причина изменений:

– приведение в соответствие с решением Собрания депутатов Савдянского сельского поселения от 28.12.2021 № 18   «О бюджете Савдянского сельского поселения Заветинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

2. Постановлению Администрации Савдянскогое сельского поселения от 02.03.2022 № 16 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянскогое сельского поселения от 16.11.2018 № 73». Причины изменений:

– приведение в соответствие с решением Собрания депутатов Савдянского сельского поселения от 24.02.2022 № 24 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Савдянского сельского поселения от 28.12.2021 № 18   «О бюджете Савдянского сельского поселения Заветинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

- увеличение бюджетных ассигнований на 210,0 тыс. руб. на мероприятия «Расходы на уличное освещение».

- увеличение бюджетных ассигнований на 20,0 тыс. руб. на мероприятия «Расходы на озеленении территории».

- увеличение бюджетных ассигнований на 70,0 тыс. руб. на мероприятия «Расходы на по содержанию мест захоронения».

-увеличение бюджетных ассигнований на 2104,0                                                                тыс. руб. на мероприятия «Прочие мероприятия по благоустройству».

3. Постановлению Администрации Савдянскогое сельского поселения от 30.12.2022 № 77 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянскогое сельского поселения от 16.11.2018 № 73». Причины изменений:

– приведение в соответствие с решением Собрания депутатов Савдянского сельского поселения от 28.12.2022 № 33 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Савдянского сельского поселения от 28.12.2021 № 18   «О бюджете Савдянского сельского поселения Заветинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

- увеличение бюджетных ассигнований на 72,7 тыс. руб. на мероприятия «Расходы на уличное освещение».

- уменьшение бюджетных ассигнований на 17,6 тыс. руб. на мероприятия «Расходы на озеленении территории».

- увеличение бюджетных ассигнований на 361,9 тыс. руб. на мероприятия «Расходы на по содержанию мест захоронения».

-уменьшение бюджетных ассигнований на 347,8                                                                тыс. руб. на мероприятия «Прочие мероприятия по благоустройству».

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы отражена в Таблице 3 настоящего отчета.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы производилась за счет средств бюджета поселения.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась путем сопоставления фактического показателя и планового.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной  программы и эффективности использования средств  бюджета поселения производился по следующей формуле:

ФРi

П = -------  х    100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

П = 2287,1 / 2815,2 х 100 % = 81,2 %

Так как значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

В результате проведения оценки эффективности установлено, что  реализация муниципальной программы в 2022 году по степени  достижения целей и решения задач оценивается как удовлетворительная.

- Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы «Благоустройство территории

Савдянскогое сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Бдагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Расходы на уличное освещение» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства А.В.Ситников | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение эстетического облика населенных пунктов, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного освещения. | Проведены мероприятия по замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах, оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Расходы на озеленение территории сельского поселения» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства А.В.Ситников | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов; привлечение населения и молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов | Проведены работы по озеленению территории парка на площади 0,84 га |  |
| 1.3. | Основное мероприятие «Расходы на содержание мест захоронения» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства А.В.Ситников | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение уровня благоустройства территории Савдянского сельского поселения | Проведена противоклещевая обработка кладбищ уборка территории мест захоронений |  |
| 1.4. | Основное мероприятие «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства А.В.Ситников | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение уровня благоустройства территории Савдянского сельского поселения | Проведены работы по благоустройству территории х.Савдя (уборка мусора, побелка остановки, покраска скамеек) |  |
| 1.5. | Основное мероприятие «Расходы по организации утилизации (буртовка) твердых бытовых отходов на свалке на территории поселения» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства А.В.Ситников | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Организация утилизации (буртовка) твердых бытовых отходов на свалке сельского поселения | Проведены работы по утилизации (буртовка) твердых бытовых отходов на свалке сельского поселения |  |
| Подпрограмма №2 «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Савдянского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие Повышение потенциала ТОС в решении проблем развития территорий; | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства А.В.Ситников | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение развития и поддержки территориального общественного самоуправления, привлечение представителей территориального общественного самоуправления к решению вопросов местного значения | Повышение уровня комфортности |  |
| 2.2 | Основное мероприятие Формирование и совершенствование нормативно-правовой базы ТОС; | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства А.В.Ситников | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение развития и поддержки территориального общественного самоуправления, привлечение представителей территориального общественного самоуправления к решению вопросов местного значения | Повышение уровня комфортности |  |
| 2.3 | Основное мероприятие Обеспечение информационной, методической и материальной поддержки деятельности ТОС; | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства А.В.Ситников | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение развития и поддержки территориального общественного самоуправления, привлечение представителей территориального общественного самоуправления к решению вопросов местного значения | Повышение уровня комфортности |  |
| 2.4 | Основное мероприятие Создание эффективного механизма взаимодействия органов местного самоуправления и представителей ТОС | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства А.В.Ситников | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение развития и поддержки территориального общественного самоуправления, привлечение представителей территориального общественного самоуправления к решению вопросов местного значения | Повышение уровня комфортности |  |
| 2.5 | Основное мероприятие Вовлечение широких слоёв населения в решение проблем, возникающих на территории поселения; | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства А.В.Ситников | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение развития и поддержки территориального общественного самоуправления, привлечение представителей территориального общественного самоуправления к решению вопросов местного значения | Повышение уровня комфортности |  |
| 2.6 | Основное мероприятие Повышение правовой культуры населения в вопросах деятельности ТОС; | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства А.В.Ситников | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение развития и поддержки территориального общественного самоуправления, привлечение представителей территориального общественного самоуправления к решению вопросов местного значения | Повышение уровня комфортности |  |
| 2.7 | Основное мероприятие Формирование системы обучения актива ТОС - формам и методам работы с населением | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства А.В.Ситников | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение развития и поддержки территориального общественного самоуправления, привлечение представителей территориального общественного самоуправления к решению вопросов местного значения | Повышение уровня комфортности |  |

- Таблица 2

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета,  федерального бюджета  и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения» за 2022 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения» | всего | 2815,3 | 2287,1 |
|  |  | местный бюджет | 2815,3 | 2287,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство» | всего | 2815,3 | 2287,1 |
|  |  | местный бюджет | 2815,3 | 2287,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Расходы на уличное освещение» | всего | 542,7 | 227,2 |
|  |  | местный бюджет | 542,7 | 227,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Расходы на озеленение территории сельского поселения» | всего | 32,4 | 21,9 |
|  |  | местный бюджет | 32,4 | 21,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | «Расходы на содержание мест захоронения» | всего | 461,9 | 461,8 |
|  |  | местный бюджет | 461,9 | 461,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству» | всего | 1768,3 | 1576,2 |
|  |  | местный бюджет | 1768,3 | 1576,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Савдянского сельского поселения» | всего | 10,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 10,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Повышение потенциала ТОС в решении проблем развития территорий» | всего | 10,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 10,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Формирование и совершенствование нормативно-правовой базы ТОС» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | «Обеспечение информационной, методической и материальной поддержки деятельности ТОС» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | «Создание эффективного механизма взаимодействия органов местного самоуправления и представителей ТОС» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 | «Вовлечение широких слоёв населения в решение проблем, возникающих на территории поселения» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.6 | «Повышение правовой культуры населения в вопросах деятельности ТОС» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.7 | «Формирование системы обучения актива ТОС формам и методам работы с населением» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Таблица 3

| Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Савдянскогое сельского поселения в отчетном году «Благоустройство территории Савдянскогое сельского поселения» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Основное мероприятие: «Расходы на прочие мероприятия» | +1756,2 | Увеличение бюджетных ассигнований на прочие работы по благоустройству | Постановление Администрации Савдянскогое сельского поселения от 29.12.2021 № 70 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянскогое сельского поселения от 02.03.2022 № 16»; от 30.12. 2022 №77; |
| Основное мероприятие: «Расходы на содержание мест захоронения» | +431,9 | Увеличение бюджетных ассигнований на ремонт памятников | Постановление Администрации Савдянскогое сельского поселения от 29.12.2021 № 70 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянскогое сельского поселения от 02.03.2022 № 16»; от 30.12. 2022 №77; |
| Основное мероприятие: «Расходы на уличное освещение» | +282,7 | Увеличение бюджетных ассигнований на уличное освещение, техническое обслуживание линий уличного освещения | Постановление Администрации Савдянскогое сельского поселения от 29.12.2021 № 70 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянскогое сельского поселения от 02.03.2022 № 16»; от 30.12. 2022 №77; |
| Основное мероприятие: «Расходы на озеленение территории» | +2,4 | Увеличение бюджетных ассигнований | Постановление Администрации Савдянскогое сельского поселения от 29.12.2021 № 70 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянскогое сельского поселения от 02.03.2022 № 16»; от 30.12. 2022 №77; |
| ВСЕГО: | +2473,2 |  |  |