****

**Российская Федерация**

Ростовская область

Заветинский район

Муниципальное образование «Савдянское сельское поселение»

Администрация Савдянского сельского поселения

**Постановление**

№ 40

14.06.2019 х.Савдя

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Савдянского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |  |

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Савдянского сельского поселения от 28.09.2007 № 72 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Савдянском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Савдянского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению.

2. Специалистам Администрации сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Сектору экономики и финансов Администрации сельского поселения приступить к разработке проекта бюджета сельского поселения с учетом мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Савдянского

сельского поселения В.В.Ситников

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации

Савдянского сельского поселения

от 14.06.2019 № 40

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Савдянского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание мероприятий | Срок  исполнения | Ответственный  исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый и неналоговый потенциал в целом по Савдянскому сельскому поселению на 2020-2022 годы. | До 25 июля 2019 | Ведущий специалист Е.М. Глянь, руководитель Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №16 Богданчиков Р.Б (по согласованию) |
| 2. | Формирования предельных показателей расходов бюджета Савдянского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | До 26 июля 2019 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации сельского поселения Т.В.Степаненко |
| 3. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок), установленных на местном уровне | До 1 августа 2019 | Ведущий специалист Е.М. Глянь |
| 4. | Формирование и представление главе Администрации Савдянского сельского поселения параметров бюджета поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, подготовленных на основе:  прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета поселения;  предельных показателей расходов бюджета поселения | До 1 октября 2019 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации сельского поселения Т.В.Степаненко |
| 5. | Подготовка и утверждение нормативно правового акта Администрации Савдянского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Савдянского сельского поселения на 2020-2022 годы» | До 1 ноября 2019 | Ведущий специалист Е.М. Глянь |
| 6. | Доведение до подведомственных учреждений бюджета поселения предельных показателей расходов бюджета поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | До 19 сентября 2019 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации сельского поселения Т.В.Степаненко |
| 7. | Подготовка постановления Администрации Савдянского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Савдянского сельского поселения на 2020-2022 годы» | До 1 ноября 2019 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации сельского поселения Т.В.Степаненко |
| 8. | Формирование электронных документов  для составления проекта бюджета поселения на 2020 год и на плановый период 2021  и 2022 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований | До 10 октября 2019 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации сельского поселения Т.В.Степаненко |
| 9. | Подготовка и утверждение нормативного акта «О предварительных итогах социально-экономического развития Савдянского сельского поселения за 7 месяцев 2019 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Савдянского сельского поселения за 2020 год» | До 20 октября 2019 | Ведущий специалист Е.М. Глянь |
| 10. | Предоставление паспортов муниципальных программ Савдянского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | До 17 октября 2019 | Ответственные исполнители муниципальных программ Савдянского сельского поселения |
| 11. | Подготовка для внесения на рассмотрение в Собрание депутатов следующих проектов решений:  «О бюджете Савдянского сельского поселения Заветинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Савдянского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | До 25 октября 2019  До 25 октября 2019 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации сельского поселения Т.В.Степаненко  Старший инспектор по вопросам имущественных и земельных отношений Д.З.Ибиев |

Ведущий специалист по общим вопросам З.А.Саидова