Российская Федерация

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Савдянское сельское поселение»

Администрация Савдянского сельского поселения

###### Постановление

№ 73

16.11.2018										              х.Савдя

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения »

В соответствии с постановлением Администрации Савдянского сельского поселения от 09.07.2018г. № 47 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Савдянского сельского поселения» и распоряжением Администрации Савдянского сельского поселения от 12.10.2018г. № 25 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Савдянского сельского поселения» Администрация Савдянского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу  постановления администрации Савдянского сельского поселения по перечню согласно приложению № 2.

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств местного бюджета.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 1 января 2019 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Савдянского сельского поселения Заветинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Савдянского

сельского поселения                                                      В.В.Ситников

Постановление вносит ведущий специалист

по вопросам муниципального хозяйства

Приложение №1

к постановлению Администрации

Савдянского сельского поселения

от 16.11.2018 № 73

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Савдянского сельского поселения

«Благоустройство территории Савдянского сельского поселения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Савдянского сельского поселения

«Благоустройство территории Савдянского сельского поселения»

| Наименование муниципальной программы Савдянского сельского поселения | Муниципальная программа Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Савдянского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Администрация Савдянского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма № 1 «Благоустройство»; |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Савдянского сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы | -организация освещения улиц -организация благоустройства территории поселения -организация прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории -«Развитие территориального общественного самоуправления на территории Савдянского сельского поселения» |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | -обеспеченность уличным освещением -количество действующих светильников к общему количеству светильников |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019 – 2030 годы; этапы реализации Программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Объем ассигнований бюджета программы 2019-2030 годы 641,9 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 241,9 тыс. рублей; 2020 год – 200,0 тыс. рублей; 2021 год – 200,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей. 2026 год - 0,0 тыс. руб. 2027 год – 0,0 тыс. руб. 2028 год – 0,0 тыс. руб. 2029 год – 0,0 тыс. руб. 2030 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории Савдянского сельского поселения: - повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; - улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов; - привлечение населения и молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов. |

Раздел 2.

ПАСПОРТ

подпрограммы Савдянского сельского поселения

«Благоустройство»

| Наименование подпрограммы | – | «Благоустройство» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Савдянского сельского поселения Заветинского района Ростовской области |
| Соисполнители подпрограммы | – | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Савдянского сельского поселения Заветинского района Ростовской области |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель Подпрограммы | – | Совершенствование системы комплексного благоустройства и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Савдянское сельское поселение» |
| Задачи Подпрограммы | – | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству; процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству; уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | срок реализации: 2019 - 2030 годы Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | в том числе:. за счет средств местного бюджета –. 641,9 тыс. рублей, в том числе:. в 2019 году – 241,9 тыс. рублей;. в 2020 году – 200,0 тыс. рублей;. в 2021 году – 200,0 тыс. рублей;. в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;. в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;. в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;. в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;. в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;. в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;. в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;. в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;. в 2030 году – 0,0 тыс. рублей;. за счет средств областного бюджета –. 0,0 тыс. рублей, в том числе:. в 2019 году–0,0 тыс. рублей;. в 2020 году–0,0 тыс. рублей;. в 2021 году–0,0 тыс. рублей;. в 2022 году–0,0 тыс. рублей;. в 2023 году–0,0 тыс. рублей;. в 2024 году–0,0 тыс. рублей;. в 2025 году–0,0 тыс. рублей;. в 2026 году–0,0 тыс. рублей;. в 2027 году–0,0 тыс. рублей;. в 2028 году–0,0 тыс. рублей;. в 2029 году–0,0 тыс. рублей;. в 2030 году–0,0 тыс. рублей;. Подпрограмма 1 Муниципальной программы финансируется из местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию Решением Собрания депутатов Савдянского сельского поселения о бюджете Савдянского сельского поселения Заветинского района.. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования «Савдянское сельское поселение». Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. |

Приоритеты и цели

муниципальной политики Савдянского сельского поселения

в жилищно-коммунальной сфере Савдянского сельского поселения

Основной целью муниципальной политики Савдянского сельского поселения в жилищно-коммунальной сфере является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Указанные направления реализуются в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

Стратегией социально-экономического развития Южного федерального округа до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 № 1538-р;

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Сведения о показателях муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения», подпрограмм муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения» и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения» приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Расходы на реализацию муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения» приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

- к

Приложение № 1

к муниципальной программе Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения», подпрограмм муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения» и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показа-теля | Единица измере-ния | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Муниципальная программа «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству | ведомственный | процентов | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
|  | 2. процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству | ведомственный | процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
|  | 3. уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками). | ведомственный | процентов | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | 4. уровень износа коммунальной инфраструктуры | ведомственный | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 2.1 процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству | ведомственный | процентов | 3,0 | 3,0 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 4,0 |
| 7. | 2.2 процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству | ведомственный | процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 8. | уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками). | ведомственный | процентов | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | I. Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Цель подпрограммы 1 «Совершенствование системы комплексного благоустройства и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Савдянское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Задача подпрограммы 1 «Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1: уличное освещение | Администрация Савдянского сельского поселения | 2019 |  | 2030 | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2: озеленение | Администрация Савдянского сельского поселения | 2019 |  | 2030 | надлежащее содержание территорий поселения и озеленения |  |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3: содержание мест захоронения | Администрация Савдянского сельского поселения | 2019 |  | 2030 | надлежащее содержание кладбищ |  |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4: прочее благоустройство | Администрация Савдянского сельского поселения | 2019 |  | 2030 | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства |  |  |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5: Организация утилизации (буртовка) твердых бытовых отходов на свалке | Администрация Савдянского сельского поселения | 2019 |  | 2030 | надлежащее содержание территорий свалки |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения»

РАСХОДЫ

местного бюджета на реализацию муниципальной программы Савдянского сельского поселения

«Благоустройство территории Савдянского сельского поселения»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Р3Пр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2. | Подпрограмма 1«Благоустройство» | Администрация Савдянского сельского поселения | х | х | х | х | - 641,9 | - 241,9 | - 175,0 | - 175,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 2.1. | ОМ 2.1. «Уличное освещение» | - Администрация Савдянского сельского поселения | - 951 | - 05 03 | - х | - х | - 213,9 | - 101,9 | - 56,0 | - 56,0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  |  |  |  | - 05 03 | - 0510026050 | - 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2. | - ОМ 2.2. «Озеленение» | - Администрация Савдянского сельского поселения | - 951 | - 05 03 | - х | - х | - 128,0 | - 30,0 | - 49,0 | - 49,0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  |  |  |  | - 05 03 | - 0510026060 | - 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.3. | - ОМ 2.3. «Содержание мест захоронения» | - Администрация Савдянского сельского поселения | - 951 | - 05 03 | - 0510026070 | - 240 | - 90,0 | - 30,0 | - 30,0 | - 30,0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 2.4. | - ОМ 2.4. - «Прочее благоустройство» | - Администрация Савдянского сельского поселения | - 951 | - 05 03 | - 0510026080 | - х | - 140,0 | - 60,0 | - 40,0 | - 40,0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 2.5. | - ОМ 2.5. - Утилизация - (буртование) | - Администрация Савдянского сельского поселения | - 951 | - 05 03 | - 051026090 | - х | - 60,0 | - 20,0 | - 20,0 | - 20,0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство» | Всего | - 641,9 | - 241,9 | - 175,0 | - 175,0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - местный бюджет | - 641,9 | - 241,9 | - 175,0 | - 175,0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - местный бюджет | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - внебюджетные источники | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

- Приложение № 2

- к постановлению Администрации Савдянского сельского поселения от 16.11.2018 № 73

Перечень
 правовых актов Администрации Савдянского сельского поселения признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 10.10.2013 № 66 «Об утверждении муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения».

2. Постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 27.12.2013   № 96 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 10.10.2013 № 66 «Об утверждении муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения».

3. Постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 16.01.2014   № 5 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 10.10.2013 № 66 «Об утверждении муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения».

4. Постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 21.03.2014   № 19 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 10.10.2013 № 66 «Об утверждении муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения».

5. Постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 07.07.2014   № 56 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 10.10.2013 № 66 «Об утверждении муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения».

6. Постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 29.08.2014   № 66 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 10.10.2013 № 66 «Об утверждении муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения».

7. Постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 25.10.2014   № 74 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 10.10.2013 № 66 «Об утверждении муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения».

8. Постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 08.12.2014   № 95 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 10.10.2013 № 66 «Об утверждении муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения».

9. Постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 31.12.2014   № 102 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 10.10.2013 № 66 «Об утверждении муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения».

10. Постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 10.02.2015   № 9 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 10.10.2013 № 66 «Об утверждении муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения».

11. Постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 29.05.2015   № 37 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 10.10.2013 № 66 «Об утверждении муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения».

12. Постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 03.08.2015   № 54 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 10.10.2013 № 66 «Об утверждении муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения».

13. Постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 11.01.2016   № 1 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 10.10.2013 № 66 «Об утверждении муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения».

14. Постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 28.06.2016   № 51 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 10.10.2013 № 66 «Об утверждении муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения».

15. Постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 30.09.2016   № 64 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 10.10.2013 № 66 «Об утверждении муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения».

16. Постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 30.11.2016   № 4 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 10.10.2013 № 66 «Об утверждении муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения».

17. Постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 13.01.2017   № 1 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 10.10.2013 № 66 «Об утверждении муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения».

18. Постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 29.06.2017   № 66 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 10.10.2013 № 66 «Об утверждении муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения».

19. Постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 15.08.2017   № 74 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 10.10.2013 № 66 «Об утверждении муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения».

20. Постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 15.11.2017   № 88 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 10.10.2013 № 66 «Об утверждении муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения».

21. Постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 01.02.2018   № 10 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 10.10.2013 № 66 «Об утверждении муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения».

22. Постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 13.03.2018   № 22 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 10.10.2013 № 66 «Об утверждении муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения».

23. Постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 29.05.2018   № 37 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 10.10.2013 № 66 «Об утверждении муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения».

Ведущий специалист

по общим вопросам                                                        З.А.Саидова