#### Российская Федерация

##### Ростовская область

##### Заветинского района

муниципальное образование «Савдянское сельское поселения»

Администрация Савдянского сельского поселения

###### Постановление

№ 23

25.04.2019									                   х.Савдя

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Савдянское сельское поселение» за 2018 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Савдянского сельского поселения от 09.07.2018 № 47 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Савдянского сельского поселения», руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образования «Савдянское сельское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программ Савдянского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Савдянское сельское поселение» за 2018 год согласно приложению.

2.  Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением  постановления оставляю за собой.

Глава Савдянского

Сельского поселения                                            В.В.Ситников

Постановление вносит

инспектор по  вопросам

имущественных и земельных

отношений

Приложение

к постановлению Администрации Савдянского сельского

поселения                                                                                                                                                                                                             от 25.04.2019  № 23

Отчет

о реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Савдянское сельское поселение» за 2018 год

1.Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Савдянское сельское поселение» была утверждена постановлением Администрации Савдянского сельского поселения    17.06.2014    №    49    «Об    утверждении    муниципальной   программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Савдянское сельское поселение».

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- эффективное и рациональное использование муниципального имущества и земельных участков;

- совершенствование учета муниципального имущества;

- увеличение доходов бюджета Савдянского сельского поселения Заветинского района на основе эффективного управления муниципальным имуществом.

Задачи программы:

- выявление и своевременное проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, их государственная регистрация прав на недвижимое имущество;

- полная инвентаризация объектов муниципальной собственности;

- приватизация муниципального имущества, не участвующего в реализации полномочий, предусмотренных действующим законодательством;

- максимальное вовлечение объектов имущества поселения (зданий, строений, сооружений, движимого имущества) в хозяйственный оборот, в том числе предоставление в аренду, безвозмездное пользование;

- планирование неналоговых поступлений в бюджет Савдянского сельского поселения Заветинского района от использования и приватизации муниципального имущества, учет доходов и контроль за поступлениями неналоговых платежей.

2.Результаты реализации основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов на объекты находящиеся в муниципальной собственности» было предусмотрено 1основное мероприятие:

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2018 году отражены в Таблице 2  к настоящему отчету.

3.Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

4.Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году по плану составил 3,0 тыс. руб., израсходовано 0,0 тыс. руб. (0 %).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2018 году было запланировано достижение 3 показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В течение 2018 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Савдянского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Савдянское сельское поселение»: не вносились.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы отражена в Таблице 4 к настоящему отчету.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы в 2018 году выполнены в полном объёме. Денежные ассигнования запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы  были освоены в не полном объеме или на 96,1%.

- Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2017 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденному методу:

Расчет  показателя  П осуществляется по формуле:

| П = | Ф | *100% |
| --- | --- | --- |
|  | Пз |  |

П= 0,0/3,0*100% =0%

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что программа реализовалась эффективно.

Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Савдянское сельское поселение»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Савдянское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество изготовленной технической документации на объекты, находящиеся в муниципальной собственности | единиц | - | - | - | - |
| 2. | Количество изготовленной технической документации на бесхозяйные объекты | единиц | - | - | - | - |
| 3. | Независимая оценка объектов недвижимости» | единиц | - | - | - | - |
| 4. | Количество промежёванных земельных участков | единиц | - | - | - |  |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Савдянское сельское поселение»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов на объекты находящиеся в муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации, изготовление технических планов на объекты имущества числящихся в реестре | Инспектор по вопросам имущественных и земельных отношений Д.З.Ибиев | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические планы; увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано |  |  |
| 1.2. | Публикация информационных сообщений в СМИ | Инспектор по вопросам имущественных и земельных отношений Д.З.Ибиев | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | своевременное опубликование объявлений в СМИ |  |  |
| 1.3 | Независимая оценка объектов недвижимости | Инспектор по вопросам имущественных и земельных отношений Д.З.Ибиев | 01.01.2018 | 31.12.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества | для сдачи в аренду водопроводного хозяйства Савдянского сельского поселения была произведена оценка рыночной стоимости имущества |  |
| Подпрограмма 2 «Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учёт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Межевание земельных участков | Инспектор по вопросам имущественных и земельных отношений Д.З.Ибиев | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | достижение качественного уровня управления имуществом и земельными участками в Тюльпановском сельском поселении; увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества |  |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Савдянское сельское поселение» за 2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Савдянское сельское поселение» | всего | 3,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 3,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов на объекты находящиеся в муниципальной собственности» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации, изготовление технических планов на объекты имущества числящихся в реестре» | всего | 1,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Публикация информационных сообщений в СМИ» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | «Независимая оценка объектов недвижимости» | всего | 1,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учёт» | всего | 1,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Межевание земельных участков» | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Таблица 4

| Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Савдянское сельское поселение» в 2014 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Основное мероприятие 1.1: «Выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации, изготовление технических планов на объекты имущества числящихся в реестре» | +15,2 | Перераспределение бюджетных ассигнований на изготовление технической документации на водопровод, на оценку рыночной стоимости водопроводного хозяйства | Постановлением Администрации Савдянского сельского поселения от 09.11.2015 № 96; от 17.12.2015 №98; от 11.01.201 №1 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 17.06.2014 № 49» |
| ВСЕГО: | +15,2 |  |  |