Российская Федерация

Ростовская  область

Заветинский район

муниципальное образование «Савдянское сельское поселение»

Администрация Савдянского сельского поселения

Постановление

№ 12

04.12.2012                                                                                                                  х.Савдя

| Об утверждении плана мероприятий по признанию права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и во исполнение решения  заседания областной межведомственной комиссии по организации взаимодействия органов исполнительной власти в сфере земельных отношений (протокол от 16.11.2012 № 4),

## ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  план мероприятий по  признанию права муниципальной  собственности на невостребованные земельные доли (далее – План мероприятий) согласно приложению.

2. Специалисту 1 категории по вопросам имущественных и земельных отношений  Администрации Савдянского сельского поселения Дурицкой Е.Н. обеспечить выполнение указанных в Плане мероприятий в установленные сроки.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за выполнением  постановления оставляю за собой.

Глава Савдянского

сельского поселения                                                                             В.В. Ситников

Постановление вносит

Специалист 1 категории по вопросам

имущественных и земельных отношений

Приложение

к постановлению Администрации

Савдянского сельского поселения

от 04.12.2012 № 12

ПЛАН

мероприятий по признанию права муниципальной  собственности на невостребованные земельные доли муниципального образования «Савдянское сельское поселение»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение разъяснительной работы с населением – собственниками земельных долей, проживающими на территории сельского поселения | Специалист 1 категории по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации сельского поселения | Декабрь 2012 года |
| 2. | Формирование списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, и списка земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными (далее - списки невостребованных земельных долей). | Специалист 1 категории по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации сельского поселения | Январь 2013года |
| 3. | Публикация сформированных списков невостребованных земельных долей и размещение их на официальном сайте в сети Интернет | Специалист 1 категории по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации сельского поселения | Январь –февраль 2013 года |
| 4. | Утверждение списка невостребованных земельных долей. | Специалист 1 категории по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации сельского поселения | июнь –июль 2013года |
| 5. | Обращение в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на земельные доли, признанные в установленном порядке невостребованными | Специалист 1 категории по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации сельского поселения | Июль-август 2013 года |

Ведущий специалист по общим вопросам                                                                                              Н.М. Дашкевич