Российская федерация

- Ростовская область

- Заветинский район

муниципальное образование «Савдянское сельское поселение»

- Администрация Савдянского сельского поселения

- Постановление

№ 70

10.10.2013									             х. Савдя

| Об утверждении муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта на территории Савдянского сельского поселения» |  |
| --- | --- |

В соответствии с  постановлением Администрации Савдянского сельского поселения от 02.09.2013 № 61  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Савдянского сельского поселения», и распоряжения Администрации Савдянского сельского поселения от 06.09.2013 № 10 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Савдянского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  муниципальную программу  Савдянского  сельского   поселения «Развитие физической культуры и спорта на территории Савдянского сельского поселения» согласно приложению.

- 2. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года постановления Администрации Савдянского сельского поселения:

от  20.10.2011 № 82 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Савдянского сельского поселения на 2012-2014 годы»,

от 23.12.2011 № 99 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 20.10.2011 №82»,

от 11.03.2012 № 28 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 20.10.2011 №82»,

от 10.10.2012 № 80 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 20.10.2011 №82»,

от 09.01.2013 № 5 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 20.10.2011 №82»,

от 11.02.2013 № 18 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 20.10.2011 №82»,

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и вступает в силу с 1 января 2014 года

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Главы Савдянского

сельского поселения						        В.В.Ситников

Распоряжение вносит ведущий специалист

по вопросам мобилизационной подготовки,

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций,

спорта и делам молодежи

Приложение

к постановлению

Администрации

Савдянского сельского

поселения

от 10.10.2013 № 70

Муниципальная программа Савдянского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта на территории  Савдянского сельского поселения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории  Савдянского сельского поселения»

| Наименование муниципальной программы | – | муниципальная программа Савдянского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта на территории Савдянского сельского поселения» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Савдянского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Подпрограммы муниципальной программы | – – | отсутствуют 1. Развитие физической культуры и массового спорта; 2. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни среди школьников; 3. Физическая подготовка призывной и допризывной молодежи; 4. Развитие материальной базы и инфраструктуры спорта |
| Цели муниципальной программы Задачи муниципальной программы | – | создание условий, обеспечивающих возможность населению Савдянского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни; создание условий и проведение в Савдянском сельском поселении на высоком организационном уровне соревнований сельского поселения; повышение конкурентоспособности спортсменов Савдянского сельского поселения на районных спортивных соревнованиях. повышение мотивации населения Савдянского сельского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; обеспечение успешного выступления спортсменов на районных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва; развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Савдянского сельского поселения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | – | доля населения Савдянского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения; уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | – | Этапы не выделяются. Сроки реализации 2014 - 2020 годы. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | общий объем финансирования муниципальной программы – 14,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 г. – 2,0 тыс. рублей, в 2015 г. – 2,0 тыс. рублей, в 2016 г. – 2,0 тыс. рублей, в 2017 г. – 2,0 тыс. рублей, в 2018 г. – 2,0 тыс. рублей, в 2019 г. – 2,0 тыс. рублей, в 2020 г. – 2,0 тыс. рублей; из них: общий объем средств местного бюджета – 14,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 г. – 2,0 тыс. рублей, в 2015 г. – 2,0 тыс. рублей, в 2016 г. – 2,0 тыс. рублей, в 2017 г. – 2,0 тыс. рублей, в 2018 г. – 2,0 тыс. рублей, в 2019 г. – 2,0 тыс. рублей, в 2020 г. – 2,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | Основные ожидаемые конечные результаты: устойчивое развитие физической культуры и спорта в Савдянском сельском поселении, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта; привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни населения сельского поселения; достижение спортсменами Савдянского сельского поселения высоких спортивных результатов на районных спортивных соревнованиях и конкурентоспособности в Заветинском районе. |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния

физической культуры и спорта Савдянского сельского поселения

Развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества их жизни, является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие.

В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта на период до 2020 года, поставлена задача по увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Для ее достижения предусмотрены мероприятия:

совершенствование системы физкультурно-спортивного воспитания населения, а также его различных категорий и групп, в том числе в образовательных учреждениях,

повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни,

развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, совершенствованию финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности.

В результате реализации Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020 года планируется достижение устойчивого роста показателей вовлеченности населения в физкультурно-спортивное движение. Так, доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по данным 2012 года, составила 22,9 процента от общей численности населения Савдянского сельского поселения, план до 38,0 процентов к 2020 году. При этом доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличится с 65,2 процентов в 2012 году до 80,1 процентов к 2020 году.

К числу позитивных результатов в Савдянском сельском поселении следует отнести совершенствование системы организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для различных групп и категорий населения.

Ежегодно в Савдянском сельском поселении проводится более 32 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения сельского поселения, в том числе комплексные традиционные многоэтапные массовые соревнования:

Проведение открытия Спартакиады на территории Савдянского сельского поселения;

Спартакиада допризывной и призывной молодежи Савдянского сельского поселения;

Зональные соревнования среди школьников в зачёт Спартакиады;

Несмотря на позитивную динамику развития физической культуры и массового спорта сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с повышением мотивации граждан к систематическим занятиям спортом, ведению здорового образа жизни, доступности спортивной инфраструктуры, особенно для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

В настоящее время в Савдянском сельском поселении имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:

недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

слабый уровень материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта;

недостаточное количество профессиональных тренерских кадров.

Для развития игровых видов спорта необходимо обратить внимание на состояние детско-юношеского спорта, который обеспечивает как массовость занятий игровыми видами спорта среди детей и молодежи, так и подготовку спортсменов - членов сборных команд Савдянского сельского поселения по игровым видам спорта.

Реализация Программы позволит решать указанные проблемы и добиться значительного роста основных показателей развития физической культуры и спорта в Савдянском сельском поселении.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целями данной муниципальной программы является:

создание условий, обеспечивающих возможность населению Савдянского сельского поселения  систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни;

создание условий и проведение в Савдянском сельском поселении на высоком организационном уровне соревнований;

повышение конкурентоспособности спортсменов Савдянского сельского поселения на районных спортивных соревнованиях.

Достижение данных целей будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

повышение мотивации населения Савдянского сельского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

обеспечение успешного выступления спортсменов Савдянского сельского поселения на спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва;

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Савдянском сельском поселении, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Для оценки хода реализации муниципальной программы и характеристики состояния установленной сферы деятельности предусмотрена система целевых показателей (индикаторов).

По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих результатов:

основным ожидаемым конечным результатом реализации муниципальной программы является устойчивое развитие физической культуры и спорта в Савдянском сельском поселении, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта;

реализация муниципальной программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни граждан Савдянского сельского поселения;

реализация муниципальной программы способствует достижению спортсменами Савдянского сельского поселения высоких спортивных результатов на спортивных соревнованиях и конкурентоспособности.

Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. Период реализации муниципальной программы 2014 - 2020 годы.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

Для достижения цели муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта на территории сельского поселения основные мероприятия выделены в 4 подпрограммы.

Основные мероприятия распределены по четырем подпрограммам исходя из основных целей и задач по развитию:

физической культуры и массового спорта – подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»;

физического воспитания школьников – подпрограмма «Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни среди школьников»;

воспитания допризывной молодежи – подпрограмма «Физическая подготовка призывной и допризывной молодежи»;

материальной базы – подпрограмма «Развитие материальной базы и инфраструктуры спорта».

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы указан в приложении № 1 к муниципальной программе.

Достижение целей и решения задач подпрограмм муниципальной программы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий.

В подпрограмму «Развитие физической культуры и массового спорта» включены основные мероприятия:

физическое воспитание населения Савдянского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий, проведение спортивных праздников посвященных знаменательным датам;

приобретение спортинвентаря и спортивной формы для спортивной команды.

В подпрограмму «Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни среди школьников» включены основные мероприятия:

мероприятия по развитию юношеского спорта: проведение спортивно-массовых мероприятий, участие в районных соревнованиях,

развитие детско-юношеского футбола в сельском поселении, участие в Чемпионате района по футболу на приз клуба «Кожаный мяч».

В подпрограмму «Физическая подготовка призывной и допризывной молодежи» включены основные мероприятия:

участие в районной Спартакиаде допризывной молодежи по военно-прикладным видам спорта.

В подпрограмму «Развитие материальной базы и инфраструктуры спорта» включены основные мероприятия:

строительство и реконструкция спортивных объектов Савдянского сельского поселения,

приобретение спортинвентаря,  и спортивной формы для сборной сельского поселения.

В рамках данных мероприятий предусматривается повышение мотивации граждан к занятиям физической культурой и спортом с целью привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, увеличение числа участников спортивных мероприятий, повышение качества предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, повышение привлекательности спортивных сооружений с целью привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Данные мероприятие предполагает планирование расходов местного бюджета и внебюджетных источников.

Мероприятия муниципальной  программы направлены на реализацию приоритетного направления муниципальной политики - развитие системы массовой физической культуры и спорта, физического воспитания.

Реализация указанных мероприятий обеспечит комплексное решение следующих задач муниципальной программы:

совершенствование системы физического воспитания,

развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта,

создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом;

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы – 14.0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 г. – 2,0 тыс. рублей,

в 2015 г. – 2,0 тыс. рублей,

в 2016 г. – 2,0 тыс. рублей,

в 2017 г. – 2,0 тыс. рублей,

в 2018 г. – 2,0 тыс. рублей,

в 2019 г. – 2,0 тыс. рублей,

в 2020 г. – 2,0 тыс. рублей;

из них:

средства местного бюджета муниципальной программы – 14,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 г. – 2,0 тыс. рублей,

в 2015 г. – 2,0 тыс. рублей,

в 2016 г. – 2,0 тыс. рублей,

в 2017 г. – 2,0 тыс. рублей,

в 2018 г. – 2,0 тыс. рублей,

в 2019 г. – 2,0 тыс. рублей,

в 2020 г. – 2,0 тыс. рублей;

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств местного бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 2 и № 3 к муниципальной программе.

Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Савдянского сельского поселения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы включает проведение оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы может предусматриваться алгоритм установления пороговых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. Превышение таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.

В соответствии с предлагаемой методологией производится оценка степени достижения целей и решения задач, муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы,  приведенных в приложении № 4 к муниципальной программе, производится по следующей формул:

,

где:

С - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - значение i-го показателя выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

k - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы указаны в приложении № 5 к муниципальной программе.

Значение показателя, увеличение которого свидетельствует о благоприятных изменениях социально-экономической ситуации, определяется по формуле:

.

Значение показателя, увеличение которого свидетельствует о неблагоприятных изменениях социально-экономической ситуации, определяется по формуле:

,

где:

Пф - фактическое значение показателя в отчетном периоде;

Пп - планируемое к достижению значение показателя в соответствующем периоде.

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета.

Оценка степени соответствия фактических затрат местного бюджета запланированному уровню производится по следующей формуле:

,

где:

З - оценка степени соответствия фактических затрат местного бюджета запланированному уровню в отчетном году;

Бф - фактический объем затрат местного бюджета в отчетном году;

Бп - планируемый объем затрат местного бюджета в соответствии на отчетный год в отчетном году.

Расчет эффективности использования средств местного бюджета производится по следующей формуле:

,

где:

Э - оценка эффективности использования средств местного бюджета;

С - оценка степени достижения запланированных результатов муниципальной программы;

З - оценка степени соответствия фактических затрат местного бюджета.

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

,

где:

М - оценка степени реализации муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го основного мероприятия, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как 1", в случае не достижения непосредственного результата - как "0";

l - количество основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, достижение непосредственных результатов (этапов непосредственных результатов), запланированных на отчетный период.

Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы не реже чем один раз в год.

Раздел 6. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»
муниципальной программы

6.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта»
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

на территории  Савдянского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | – | «Развитие физической культуры и массового спорта» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Савдянского сельского поселения |
| Соисполнители подпрограммы | – | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы Задачи подпрограммы | – | создание условий, обеспечивающих возможность населению Савдянского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни; создание условий и проведение в Савдянском сельском поселении на высоком организационном уровне соревнований сельского поселения; повышение конкурентоспособности спортсменов Савдянского сельского поселения на районных спортивных соревнованиях. повышение мотивации населения Савдянского сельского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; обеспечение успешного выступления спортсменов на районных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | доля населения Савдянского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | Этапы не выделяются. Сроки реализации 2014 - 2020 годы. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | общий объем финансирования подпрограммы – 14,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 г. – 2,0 тыс. рублей, в 2015 г. – 2,0 тыс. рублей, в 2016 г. – 2,0 тыс. рублей, в 2017 г. – 2,0 тыс. рублей, в 2018 г. – 2,0 тыс. рублей, в 2019 г. – 2,0 тыс. рублей, в 2020 г. – 2,0 тыс. рублей; из них: общий объем средств местного бюджета – 14,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 г. – 2,0 тыс. рублей, в 2015 г. – 2,0 тыс. рублей, в 2016 г. – 2,0 тыс. рублей, в 2017 г. – 2,0 тыс. рублей, в 2018 г. – 2,0 тыс. рублей, в 2019 г. – 2,0 тыс. рублей, в 2020 г. – 2,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | Основные ожидаемые конечные результаты: устойчивое развитие физической культуры и спорта в Савдянском сельском поселении, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта; привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни населения сельского поселения; достижение спортсменами Савдянского сельского поселения высоких спортивных результатов на районных спортивных соревнованиях и конкурентоспособности в Заветинском районе. |

- 6.2. Характеристика сферы реализации

- подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта»

Сферой реализации подпрограммы муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области развития физической культуры и массового спорта.

В результате реализации Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020 года планируется достижение устойчивого роста показателей вовлеченности населения в физкультурно-спортивное движение. Так, доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по данным 2012 года, составила 22,9 процента от общей численности населения Савдянского сельского поселения, план до 38,0 процентов к 2020 году.

К числу позитивных результатов в Савдянском сельском поселении следует отнести совершенствование системы организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для различных групп и категорий населения.

Ежегодно в Савдянском сельском поселении проводится более 32 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения сельского поселения, в том числе комплексные традиционные многоэтапные массовые соревнования:

Проведение открытия Спартакиады на территории Савдянского сельского поселения.

В настоящее время в Савдянском сельском поселении имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:

недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

недостаточное количество профессиональных тренерских кадров.

- 6.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

- «Развитие физической культуры и массового спорта»

Цель подпрограммы муниципальной программы – организация эффективной деятельности в области развития физической культуры и массового спорта, а именно

создание условий, обеспечивающих возможность населению Савдянского сельского поселения  систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни;

создание условий и проведение в Савдянском сельском поселении на высоком организационном уровне соревнований;

Достижение данных целей будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

повышение мотивации населения Савдянского сельского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

обеспечение успешного выступления спортсменов Савдянского сельского поселения на спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва;

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:

основным ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы является устойчивое развитие физической культуры и спорта в Савдянском сельском поселении, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта;

реализация муниципальной программы способствует достижению спортсменами Савдянского сельского поселения высоких спортивных результатов на спортивных соревнованиях и конкурентоспособности.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. Период реализации подпрограммы 2014 - 2020 годы.

6.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

«Развитие физической культуры и массового спорта»

Достижение целей и решения задач подпрограммы муниципальной программы обеспечивается путем выполнения двух основных мероприятий.

Основные мероприятия:

физическое воспитание населения Савдянского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий, проведение спортивных праздников посвященных знаменательным датам;

участие команд Савдянского сельского поселения в районных, зональных и областных соревнованиях.

В рамках выполнения данных мероприятий предусматривается повышение мотивации граждан к занятиям физической культурой и спортом с целью привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, увеличение числа участников спортивных мероприятий.

Раздел 7. Подпрограмма «Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни среди школьников» муниципальной программы

7.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни среди школьников» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории  Савдянского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | – | «Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни среди школьников» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Савдянского сельского поселения |
| Соисполнители подпрограммы | – | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы Задачи подпрограммы | – | создание условий, обеспечивающих возможность школьникам Савдянского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни; создание условий и проведение в Савдянском сельском поселении на высоком организационном уровне соревнований сельского поселения; повышение конкурентоспособности спортсменов Савдянского сельского поселения на районных спортивных соревнованиях. повышение мотивации школьников к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; обеспечение успешного выступления школьников на районных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | доля школьников Савдянского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности школьников |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | Этапы не выделяются. Сроки реализации 2014 - 2020 годы. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | общий объем финансирования подпрограммы – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 г. –0,0 тыс. рублей, в 2015 г. –0,0 тыс. рублей, в 2016 г. –0,0 тыс. рублей, в 2017 г. – 0,0 тыс. рублей, в 2018 г. – 0,0 тыс. рублей, в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей, в 2020 г. – 0,0 тыс. рублей; из них: общий объем средств местного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 г. –0,0 тыс. рублей, в 2015 г. –0,0 тыс. рублей, в 2016 г. –0,0 тыс. рублей, в 2017 г. – 0,0 тыс. рублей, в 2018 г. – 0,0 тыс. рублей, в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей, в 2020 г. – 0,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | Основные ожидаемые конечные результаты: устойчивое развитие физической культуры и спорта в Савдянском сельском поселении, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта; привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни школьников, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни населения сельского поселения; достижение школьников сельского поселения высоких спортивных результатов на районных спортивных соревнованиях и конкурентоспособности в Заветинском районе. |

- 7.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни среди школьников»

Сферой реализации подпрограммы муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области физического воспитания и формирования здорового образа жизни среди школьников.

В результате реализации Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020 года планируется достижение устойчивого роста показателей вовлеченности населения в физкультурно-спортивное движение. При этом доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличится с 65,2 процентов в 2012 году до 80,1 процентов к 2020 году.

К числу позитивных результатов в Савдянском сельском поселении следует отнести совершенствование системы организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для школьников.

Ежегодно в Савдянском сельском поселении проводится более 32 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения сельского поселения, в том числе комплексные традиционные многоэтапные массовые соревнования:

Зональные соревнования среди школьников в зачёт Спартакиады.

Несмотря на позитивную динамику развития физической культуры и массового спорта сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с повышением мотивации школьников к систематическим занятиям спортом, ведению здорового образа жизни.

В настоящее время в Савдянском сельском поселении имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:

недостаточное привлечение школьников к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

недостаточное количество профессиональных тренерских кадров.

Для развития игровых видов спорта необходимо обратить внимание на состояние детско-юношеского спорта, который обеспечивает как массовость занятий игровыми видами спорта среди детей и молодежи, так и подготовку спортсменов - членов сборных команд Савдянского сельского поселения по игровым видам спорта.

- 7.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни среди школьников»

Цель подпрограммы муниципальной программы – организация эффективной деятельности в области физического воспитания и формирования здорового образа жизни среди школьников, а именно

создание условий, обеспечивающих возможность школьников Савдянского сельского поселения  систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни;

создание условий и проведение в Савдянском сельском поселении на высоком организационном уровне соревнований;

Достижение данных целей будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

повышение мотивации среди школьников Савдянского сельского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

обеспечение успешного выступления спортсменов Савдянского сельского поселения на спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва.

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:

основным ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы является устойчивое развитие физической культуры и спорта в Савдянском сельском поселении, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта;

реализация муниципальной программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни школьников, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни граждан Савдянского сельского поселения;

реализация муниципальной программы способствует достижению спортсменами Савдянского сельского поселения высоких спортивных результатов на спортивных соревнованиях и конкурентоспособности.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. Период реализации подпрограммы 2014 - 2020 годы.

7.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни среди школьников»

Достижение целей и решения задач подпрограммы муниципальной программы обеспечивается путем выполнения двух основных мероприятий.

Основные мероприятия:

физическое воспитание школьников Савдянского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий,

В подпрограмму «Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни среди школьников» включены основные мероприятия:

мероприятия по развитию юношеского спорта: проведение спортивно-массовых мероприятий, участие в районных соревнованиях,

развитие детско-юношеского футбола в сельском поселении, участие в Чемпионате района по футболу на приз клуба «Кожаный мяч».

В рамках выполнения данных мероприятий предусматривается повышение мотивации школьников к занятиям физической культурой и спортом с целью привлечения школьников к систематическим занятиям физической культурой и спортом, увеличение числа участников спортивных мероприятий.

Раздел 8. Подпрограмма «Физическая подготовка призывной и допризывной молодежи» муниципальной программы

8.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Физическая подготовка призывной и допризывной молодежи» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории  Савдянского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | – | «Физическая подготовка призывной и допризывной молодежи» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Савдянского сельского поселения |
| Соисполнители подпрограммы | – | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы Задачи подпрограммы | – | создание условий, обеспечивающих возможность молодежи Савдянского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни; создание условий и проведение в Савдянском сельском поселении на высоком организационном уровне соревнований сельского поселения; повышение конкурентоспособности спортсменов Савдянского сельского поселения на районных спортивных соревнованиях. повышение мотивации молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; обеспечение успешного выступления молодежи на районных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | доля молодежи Савдянского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности молодежи |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | Этапы не выделяются. Сроки реализации 2014 - 2020 годы. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | общий объем финансирования подпрограммы – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 г. –0,0 тыс. рублей, в 2015 г. –0,0 тыс. рублей, в 2016 г. –0,0 тыс. рублей, в 2017 г. – 0,0 тыс. рублей, в 2018 г. – 0,0 тыс. рублей, в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей, в 2020 г. – 0,0 тыс. рублей; из них: общий объем средств местного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 г. –0,0 тыс. рублей, в 2015 г. –0,0 тыс. рублей, в 2016 г. –0,0 тыс. рублей, в 2017 г. – 0,0 тыс. рублей, в 2018 г. – 0,0 тыс. рублей, в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей, в 2020 г. – 0,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | Основные ожидаемые конечные результаты: устойчивое развитие физической культуры и спорта в Савдянском сельском поселении, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта; привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни молодежи, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни населения сельского поселения; достижение молодежью сельского поселения высоких спортивных результатов на районных спортивных соревнованиях и конкурентоспособности в Заветинском районе. |

- 8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Физическая подготовка призывной и допризывной молодежи»

Сферой реализации подпрограммы муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области физической подготовки призывной и допризывной молодежи.

В результате реализации Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020 года планируется достижение устойчивого роста показателей вовлеченности населения в физкультурно-спортивное движение. При этом доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличится с 13,2 процентов в 2012 году до 28,2 процентов к 2020 году.

К числу позитивных результатов в Савдянском сельском поселении следует отнести совершенствование системы организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для молодежи.

Ежегодно в Савдянском сельском поселении проводится более 32 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения сельского поселения, в том числе комплексные традиционные многоэтапные массовые соревнования:

Спартакиада допризывной и призывной молодежи Савдянского сельского поселения.

Несмотря на позитивную динамику развития физической культуры и массового спорта сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с повышением мотивации молодежи к систематическим занятиям спортом, ведению здорового образа жизни.

В настоящее время в Савдянском сельском поселении имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:

недостаточное привлечение молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

недостаточное количество профессиональных тренерских кадров.

Для развития игровых видов спорта необходимо обратить внимание на состояние детско-юношеского спорта, который обеспечивает как массовость занятий игровыми видами спорта среди детей и молодежи, так и подготовку спортсменов - членов сборных команд Савдянского сельского поселения по игровым видам спорта.

- 8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Физическая подготовка призывной и допризывной молодежи»

Цель подпрограммы муниципальной программы – организация эффективной деятельности в области физической подготовки призывной и допризывной молодежи, а именно

создание условий, обеспечивающих возможность молодежи Савдянского сельского поселения  систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни;

Достижение данных целей будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

повышение мотивации среди молодежи Савдянского сельского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

обеспечение успешного выступления спортсменов Савдянского сельского поселения на спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва.

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:

основным ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы является устойчивое развитие физической культуры и спорта в Савдянском сельском поселении, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта;

реализация муниципальной программы позволит привлечь молодежь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить её к здоровому образу жизни, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни граждан Савдянского сельского поселения;

реализация муниципальной программы способствует достижению молодежью Савдянского сельского поселения высоких спортивных результатов на спортивных соревнованиях и конкурентоспособности.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. Период реализации подпрограммы 2014 - 2020 годы.

8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Физическая подготовка призывной и допризывной молодежи»

Достижение целей и решения задач подпрограммы муниципальной программы обеспечивается путем выполнения двух основных мероприятий.

Основные мероприятия:

физическое воспитание молодежи в Савдянском сельском поселении и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий,

В подпрограмму «Физическая подготовка призывной и допризывной молодежи» включены основные мероприятия:

участие в районной Спартакиаде допризывной молодежи по военно-прикладным видам спорта.

В рамках выполнения данных мероприятий предусматривается повышение мотивации молодежи к занятиям физической культурой и спортом с целью привлечения её к систематическим занятиям физической культурой и спортом, увеличение числа участников спортивных мероприятий.

Раздел 9. Подпрограмма «Развитие материальной базы и инфраструктуры спорта» муниципальной программы

9.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие материальной базы и инфраструктуры спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории  Савдянского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | – | «Развитие материальной базы и инфраструктуры спорта» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Савдянского сельского поселения |
| Соисполнители подпрограммы | – | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы Задачи подпрограммы | – | создание условий, обеспечивающих возможность населению Савдянского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни; создание условий и проведение в Савдянском сельском поселении на высоком организационном уровне соревнований сельского поселения; повышение конкурентоспособности спортсменов Савдянского сельского поселения на районных спортивных соревнованиях. повышение мотивации населения Савдянского сельского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Савдянского сельского поселения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | доля населения Савдянского сельского поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения; уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | Этапы не выделяются. Сроки реализации 2014 - 2020 годы. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | общий объем финансирования подпрограммы – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 г. – 0,0 тыс. рублей, в 2015 г. – 0,0 тыс. рублей, в 2016 г. – 0,0 тыс. рублей, в 2017 г. – 0,0 тыс. рублей, в 2018 г. – 0,0 тыс. рублей, в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей, в 2020 г. – 0,0 тыс. рублей; из них: общий объем средств местного бюджета – 20,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 г. – 0,0 тыс. рублей, в 2015 г. – 0,0 тыс. рублей, в 2016 г. – 0,0 тыс. рублей, в 2017 г. – 0,0 тыс. рублей, в 2018 г. – 0,0 тыс. рублей, в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей, в 2020 г. – 0,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | Основные ожидаемые конечные результаты: устойчивое развитие физической культуры и спорта в Савдянском сельском поселении, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта; привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни населения сельского поселения; |

- 9.2. Характеристика сферы реализации

- подпрограммы «Развитие материальной базы и инфраструктуры спорта»

Сферой реализации подпрограммы муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области развития материальной базы и инфраструктуры спорта.

В результате реализации Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020 года планируется достижение устойчивого роста показателей вовлеченности населения в физкультурно-спортивное движение. Так, доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по данным 2012 года, составила 22,9 процента от общей численности населения Савдянского сельского поселения, план до 38,0 процентов к 2020 году. При этом доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличится с 65,2 процентов в 2012 году до 80,1 процентов к 2020 году.

К числу позитивных результатов в Савдянском сельском поселении следует отнести совершенствование материальной базы и инфраструктуры спорта.

Несмотря на позитивную динамику развития физической культуры и массового спорта сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с повышением мотивации граждан к систематическим занятиям спортом, ведению здорового образа жизни, доступности спортивной инфраструктуры, особенно для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

В настоящее время в Савдянском сельском поселении имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:

слабый уровень материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта;

недостаточное количество профессиональных тренерских кадров.

- 9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

- «Развитие материальной базы и инфраструктуры спорта»

Цель подпрограммы муниципальной программы – организация эффективной деятельности в области развития материальной базы и инфраструктуры спорта, а именно

создание условий, обеспечивающих возможность населению Савдянского сельского поселения  систематически заниматься физической культурой и массовым спортом;

создание условий для проведения на высоком техническом уровне соревнований;

Достижение данных целей будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Савдянском сельском поселении, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:

основным ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы является устойчивое развитие физической культуры и спорта в Савдянском сельском поселении, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта;

реализация подпрограммы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни граждан Савдянского сельского поселения.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. Период реализации подпрограммы 2014 - 2020 годы.

9.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

«Развитие материальной базы и инфраструктуры спорта»

Достижение целей и решения задач подпрограммы муниципальной программы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий.

Основные мероприятия:

строительство и реконструкция спортивных объектов Савдянского сельского поселения,

приобретение спортинвентаря,  и спортивной формы для сборной сельского поселения.

В подпрограмму «Развитие материальной базы и инфраструктуры спорта» включены основные мероприятия:

строительство и реконструкция спортивных объектов Савдянского сельского поселения,

приобретение спортинвентаря,  и спортивной формы для сборной сельского поселения.

В рамках выполнения данных мероприятий предусматривается повышение качества предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, повышение привлекательности спортивных сооружений с целью привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Ведущий специалист

по общим вопросам                                                            Е.Н.Дурицкая

Приложение № 1

к муниципальной программе Савдянского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта на территории Савдянского сельского поселения»

ПЕРЕЧЕНЬ

Подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы Савдянского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта на территории Савдянского сельского поселения»

| № п/п |  | Номер и наименование основного мероприятия, целевой программы |  | ответственный за исполнение основного мероприятия |  | Срок |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  | Последствия нереализации основного мероприятия |  | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | нача-ла реали-зации |  | оконча-ния реа-лии-за-ции |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 1. «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Физическое воспитание населения Савдянского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий. Проведение спортивных праздников посвященных знаменательным датам. |  |  | Администрация Савдянского сельского поселения |  | 2014 |  | 2020 |  | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | замедление темпов роста доли населения сельского поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  |  |  |
| 1.2. | Приобретение спортинвентаря и спортивной формы для спортивной команды. |  |  | Администрация Савдянского сельского поселения |  | 2014 |  | 2020 |  | Создание условий для занятия спортом сельском поселении | не достижение уровня обеспечения населения спортивным инвентарем |  |  |  |
| 2. «Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни среди школьников» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по развитию юношеского спорта. Проведение спортивно-массовых мероприятий. Участие в районных соревнованиях |  | Администрация Савдянского сельского поселения, общеобразовательные учреждения |  | 2014 |  | 2020 |  | рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий; увеличение доли учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся |  | замедление темпов роста доли учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |
| 2.2. | Развитие детско-юношеского футбола сельском поселении Участие в Чемпионате района по футболу на приз клуба «Кожаный мяч» |  | Администрация Савдянского сельского поселения, общеобразовательные учреждения |  | 2014 |  | 2020 |  | обеспечение постоянного притока спортивного резерва в составы сборных команд сельского поселения по футболу |  | снижение пополнения талантливыми юными спортсменами сборных команд сельского поселения по футболу |  |  |  |
| 3.«Физическая подготовка призывной и допризывной молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Участие в районной Спартакиаде допризывной молодежи по военно-прикладным видам спорта |  | Администрация Савдянского сельского поселения, общеобразовательные учреждения |  | 2014 |  | 2020 |  | рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий; увеличение доли молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди молодежи |  | замедление темпов роста доли молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |
| 4.«Развитие материальной базы и инфраструктуры спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство и реконструкция спортивных объектов Савдянского сельского поселения |  | Администрация Савдянского сельского поселения |  | 2014 |  | 2020 |  | создание сети спортивных сооружений, обеспечивающих возможность жителям Савдянского сельского поселения заниматься физической культурой и спортом |  | не достижение уровня обеспечения населения спортивными сооружениями |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе Савдянского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта на территории Савдянского сельского поселения»

РАСХОДЫ

местного  бюджета Савдянского сельского поселения  на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель. | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год 2014 | первый год планового периода 2015 | второй год планового периода 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта на территории Савдянского сельского поселения | всего, в том числе: | X | X | X | X | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  | Администрация сельского поселения всего: | 951 | X | X | X | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры и массового спорта | всего, в том числе: | 951 | X | X | X | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Физическое воспитание населения Савдянского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий. Проведение спортивных праздников посвященных знаменательным датам. | Администрация сельского поселения всего: | 951 | X | X | X | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Приобретение спортинвентаря и спортивной формы для спортивной команды. | Администрация сельского поселения всего: | 951 | Х | Х | Х | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 | Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни среди школьников | всего, в том числе: | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Мероприятия по развитию юношеского спорта. Проведение спортивно-массовых мероприятий. Участие в районных соревнованиях | Администрация сельского поселения всего: | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Развитие детско-юношеского футбола сельском поселении Участие в Чемпионате района по футболу на приз клуба «Кожаный мяч» | Администрация сельского поселения всего: | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Физическая подготовка призывной и допризывной молодежи | всего, в том числе: | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. | Участие в районной Спартакиаде допризывной молодежи по военно-прикладным видам спорта | Администрация сельского поселения всего: | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | Развитие материальной базы и инфраструктуры спорта | всего, в том числе: | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1. | Строительство и реконструкция спортивных объектов Савдянского сельского поселения | Администрация сельского поселения всего: | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;

Рз Пр – раздел, подраздел;

ЦСР – целевая статья расходов;

ВР – вид расходов.

Приложение № 3

к муниципальной программе Савдянского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта на территории Савдянского сельского поселения»

РАСХОДЫ

областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта на территории Савдянского сельского поселения | всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе Савдянского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта на территории Савдянского сельского поселения»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Доля населения Савдянского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 22,9 | 25,1 | 27,1 | 30,1 | 30,5 | 31,1 | 35,1 | 36,2 | 38,0 |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процент | 24,8 | 25,1 | 25,5 | 26,1 | 26,5 | 27,4 | 36,8 | 39,0 | 41,0 |
| 3. | Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | процент | 65,2 | 66,7 | 67,5 | 68,9 | 71,5 | 74,3 | 76,6 | 78,5 | 80,1 |
| 4. | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Кол-во чел. | 303 | 308 | 402 | 406 | 411 | 415 | 417 | 419 | 420 |

Приложение № 5

к муниципальной программе Савдянского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта на территории Савдянского сельского поселения»

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Доля населения Савдянского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения |  | про-цент | Рассчитывается по методике, разработанной Минспорта России | Методика Минспорта России |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  | про-цент | Рассчитывается по методике, разработанной Минспорта России | Методика Минспорта России |
| 3. | Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся |  | чело-век | Указывается суммарное количество детей и подростков, занимающихся игровыми видами спорта | Списки детей и подростков, занимающихся игровыми видами спорта в детских юношеских спортивных школах. По данным Федеральной службы государственной статистики по форме 1-ФК; 5-ФК. |