Российская Федерации

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Савдянское сельское поселения»

Администрация Савдянского сельского поселения

###### Постановление

№

03.10.2013									                   х.Савдя

| О внесении изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 26.03.2013 № 31 |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением  Правительства  Ростовской области от 03.07.2014 № 478 «О внесении изменений в Постановление Правительства Ростовской области от 27.02.2013 №93»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Внести в приложение к постановлению Администрации Савдянского сельского поселения от 26.03.2013 № 31 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Савдянском сельском поселении» изменения, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

# Глава Савдянского

# сельского поселения		                                                	В.В.Ситников

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации

Савдянского сельского поселения

от __.10.2014 № ___

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение к постановлению

Администрации Савдянского сельского поселения от 26.03.2013 № 31

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Савдянском сельском поселении»

1. Раздел 3 изложить в редакции:

«3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение

3.1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

3.1.1. Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия  муниципальной собственности:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3.1.2. Увеличение численности участников  культурно-досуговых мероприятий  (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 2,5 | 3,2 | 5,0 | 5,3 | 6,0 | 6,4 |

3.1.3. Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Савдянского сельского поселения:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3.1.4. Увеличение посещаемости учреждений  культуры (по отношению к 2013 году):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |

3.1.5. Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры (по отношению к 2013 году):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |

3.1.6. Оптимизация численности работников учреждений:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |

3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

3.2.1. Создание механизма стимулирования работников муниципальных учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг.

- Поэтапный рост оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы по Ростовской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Постановлением Администрации Савдянского сельского поселения от 29.12.2012 № 20 «О мерах по повышению заработной платы отдельным категориям работников».

- Обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в сфере культуры конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников муниципальных учреждений  культуры.

- Реорганизация неэффективных муниципальных учреждений культуры, оптимизация и реструктуризация муниципальных учреждений культуры

2. Пункт 4.2. раздела 4 изложить в редакции:

«4.2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, являются:

4.2.1. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в Ростовской области:

(процентов)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57,2 | 65,1 | 74,3 | 82,4 | 100,0 | 100,0 |

4.2.2. Среднемесячная   заработная   плата   работников   муниципальных учреждений культуры:

(рублей)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11572,18 | 15452,0 | 19152,0 | 23194,0 | 31019,0 | 34028,0 |

3. Раздел 5 изложить в редакции:

«5. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

| Мероприятие | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |  |  |  |
| - Внедрение показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, их руководителей и работников | нормативные правовые акты Администрации Савдянского сельского поселения (распоряжение от 16.09.2013 № 10А и приказы муниципальных учреждений) | Администрация Савдянского сельского поселения МБУК «Савдянский СДК», МБУК «Савдянская ПБ» | 2013 год, ежегодно |
| - Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений в части оказания услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников. | Приказы муниципальных учреждений | МБУК «Савдянский СДК», МБУК «Савдянская ПБ» | 2014 год |
| - Внедрение систем нормирования труда в муниципальные учреждения культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда России от 30.09.2013 № 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях» | нормативные правовые акты министерства культуры Ростовской области, Администрации района, Администрации Савдянского сельского поселения, приказы муниципальных учреждений | Администрация Савдянского сельского поселения МБУК «Савдянский СДК», МБУК «Савдянская ПБ» | ежегодно |
| - Внедрение утвержденных типовых отраслевых норм труда и формирование штатной численности работников учреждений культуры: библиотек, музеев, культурно-досуговых учреждений на основе методических рекомендаций Минкультуры России с учетом необходимости качественного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) | нормативные правовые акты Администрации Савдянского сельского поселения, приказы муниципальных учреждений | Администрация Савдянского сельского поселения МБУК «Савдянский СДК», МБУК «Савдянская ПБ» | 2014 – 2018 годы |
| - Проведение анализа уровня и динамики заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка), с целью недопущения отста-вания от установленных целевых показателей динамики повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | потребность в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений | Администрация Савдянского сельского поселения | ежегодно |
| - Внедрение нормативно-подушевого финансирования в муниципальных учрежде-ниях культуры | нормативные правовые акты министерства культуры Ростовской области, Администрации района, Администрации Савдянского сельского поселения | Администрация Савдянского сельского поселения | ежегодно |
| 1.7. Проведение мероприятий по поиску внутренних резервов учреждений культуры для повышения заработной платы: корректировка штатной численности учреждений путем вывода непрофильных функций на аутсорсинг; исключение дублирующих структур в соответствии с методическими рекомендациями; разработка примерных положений по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, связанных с повышением оплаты труда | нормативные правовые акты Администрации Савдянского сельского поселения, приказы муниципальных учреждений | Администрация Савдянского сельского поселения МБУК «Савдянский СДК», МБУК «Савдянская ПБ» | 2015 – 2018 годы |
| 2. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей |  |  |  |
| - Разработка и утверждение методики оценки деятельности руководителя муниципального учрежде-ния культуры, осуществля-ющего деятельность на территории Савдянского сельского поселения, для расчета премии и стимулирующей надбавки к должностному окладу, предусматривающей в качестве одного из критериев оценки деятельности руководителя для осуществления стимулирующих выплат соотношение средней заработной платы работников данного учреждения со средней заработной платой в Ростовской области, и проведение мониторинга за соблюдением данного требования в учреждении | нормативные правовые акты Администрации Савдянского сельского поселения, приказы муниципальных учреждений | Администрация Савдянского сельского поселения МБУК «Савдянский СДК», МБУК «Савдянская ПБ» | ежегодно |
| - Организация мероприятий по представлению руководителями учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а также гражданами, претендующими на занятие соответствующих должностей, и размещение их в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | сведения о доходах, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 100-процентных сведений | Администрация Савдянского сельского поселения | ежегодно |
| 2.3. Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Савдянского сельского поселения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности | акты проверок | Администрация Савдянского сельского поселения | ежегодно |
| 2.4. Мероприятия по при-ведению трудовых договоров руководителей муниципальных учреждений в соответствие с типовой формой трудового договора, утвержденной постанов-лением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муни-ципального) учреждения» | трудовые договоры (дополнительные соглашения) (100 процентов) | Администрация Савдянского сельского поселения | В 2013 году 100 процентов, далее – вновь принятых руководителей |
| 2.5. Соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников муниципальных учреждений в кратности от 1 до 6 | нормативные правовые акты Администрации Савдянского сельского поселения, приказы муниципальных учреждений | Администрация Савдянского сельского поселения МБУК «Савдянский СДК», МБУК «Савдянская ПБ» | ежегодно |
| - Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры |  |  |  |
| - Внедрение показателей эффективности деятельно-сти работников муниципаль-ных учреждений культуры и заключение трудовых договоров | трудовые договоры с работниками муниципальных учреждений | Администрация Савдянского сельского поселения МБУК «Савдянский СДК», МБУК «Савдянская ПБ» | 2013 – 2015 годы |
| - Повышение квалификации, переподготовка работ-ников с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям | повышение профессионального уровня персонала | Администрация Савдянского сельского поселения МБУК «Савдянский СДК», МБУК «Савдянская ПБ» | ежегодно |
| - Внедрение профессиональных стандартов в сфере культуры, актуализация требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), (должностных инструкций, регламентов), организация соответствующей профессиональной переподготовки и повышение квалификации работников муниципальных учрежде-ний, наряду с совершенствованием системы оплаты труда и разработкой системы оценки эффективности деятельности работников | нормативные правовые акты Министерства культуры Российской Федерации, министерства культуры Ростовской области, Администрации Савдянского сельского поселения, приказы муниципальных учреждений | Администрация Савдянского сельского поселения МБУК «Савдянский СДК», МБУК «Савдянская ПБ» | 2015 – 2018 годы |
| 3.4. Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управлен-ческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения – не более 40 процентов | нормативные правовые акты Администрации Савдянского сельского поселения, поддержание установленной доли расходов на оплату труда | Администрация Савдянского сельского поселения | ежегодно |
| 3.5. Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений до 1:0,7-0,5 с учетом типа учреждения | информация в ОКФКС Администрации района, поддержание соотношения | МБУК «Савдянский СДК», МБУК «Савдянская ПБ» | ежегодно, начиная с 2015 года |
| - Независимая оценка качества работы муниципальных учреждений культуры |  |  |  |
| 4.1. Участие в работе по реа-лизации в сельском поселении независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры | нормативные правовые акты Администрации Савдянского сельского поселения | Администрация Савдянского сельского поселения МБУК «Савдянский СДК», МБУК «Савдянская ПБ» | ежегодно |
| 4.2. Обеспечение организа-ционно-технического сопро-вождения деятельности муниципальных учреждений культуры | нормативные правовые акты Администрации Савдянского сельского поселения | Администрация Савдянского сельского поселения МБУК «Савдянский СДК», МБУК «Савдянская ПБ» | ежегодно |
| 4.3. Обеспечение открыто-сти и доступности информации о деятельности муниципальных учреждений культуры | создание официальных сайтов учреждений культуры, размещение информации на сайтах | Администрация Савдянского сельского поселения МБУК «Савдянский СДК», МБУК «Савдянская ПБ» | ежегодно |
| - Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников отрасли культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |
| 5.1. Обеспечение проведения мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных в «дорожной карте» | информация в минкультуры области | Администрация Савдянского сельского поселения МБУК «Савдянский СДК», МБУК «Савдянская ПБ» | 2 раза в год |
| 5.2. Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах с участием советов трудовых коллек-тивов о мероприятиях, реализуемых в рамках региональных и муници- пальных «дорожных карт», в том числе мерах по повышению оплаты труда, в том числе проведение конференций, семинаров, встреч, собраний трудовых коллективов; анализ обращений работников учреждений, ответы на вопросы, в том числе в средствах массовой информации; | проведение семинаров, совещаний; публикации в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Администрация Савдянского сельского поселения МБУК «Савдянский СДК», МБУК «Савдянская ПБ» | ежегодно |
| 5.3. Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 | формы статистического наблюдения | МБУК «Савдянский СДК», МБУК «Савдянская ПБ» | ежеквартально |
| 5.4. Мониторинг реализации органами местного самоуправления муниципального района поэтапного совер-шенствования системы оплаты труда в муници-пальных учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 го-ды» | информация в ОКФКС Администрации района | Администрация Савдянского сельского поселения | ежегодно, 10 января и 10 июля |
| 5.5. Разработка и утверждение форм мониторинга реализации мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты» | нормативные правовые акты Администрации Савдянского сельского поселения | Администрация Савдянского сельского поселения | 2014 год |
| 5.6. Проведение монито-ринга реализации мероприя-тий, предусмотренных «дорожной картой», и достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты» | информация в ОКФКС Администрации района | Администрация Савдянского сельского поселения МБУК «Савдянский СДК», МБУК «Савдянская ПБ» | ежеквартально |
| - Сопровождение «дорожной карты» |  |  |  |
| 6.1. Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений в части оказания услуг на основе целевых показателей деятельности учреждений, совершенствования оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда, по согласованию с министерством культуры Ростовской области | Приказы муниципальных учреждений | МБУК «Савдянский СДК», МБУК «Савдянская ПБ» | II полугодие 2014 г. |
| 6.2. Обеспечение деятельности постоянно действующей рабочей группы Администрации Савдянского сельского поселения по оценке реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Савдянского сельского поселения, и оценке результатов реализации «дорожной карты» | протоколы заседаний рабочей группы | Администрация Савдянского сельского поселения | ежегодно |
| 6.3. Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений культуры с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений | нормативные правовые акты Администрации Савдянского сельского поселения и информация в ОКФКС Админи-страции района | Администрация Савдянского сельского поселения | ежегодно |
| 6.4. Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597, с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров, с целью недопущения отставания от установленных Планом ме-роприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р, и региональной «дорожной картой» целевых показателей динамики повышения заработной платы работников учреждений культуры | аналитическая информация | Администрация Савдянского сельского поселения МБУК «Савдянский СДК», МБУК «Савдянская ПБ» | ежеквартально |
| 6.5. Расчет потребности и учет при формировании бюджета расходов на повышение заработной платы муниципальных работников в соответствии с планами-графиками реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, в части повышения оплаты труда в соответствии с Методикой оценки потребности в дополнительных финансо-вых ресурсах в соответствии с Указом, с учетом возмож-ного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффектив-ных учреждений | проекты нормативных правовых актов Ростовской области, Администрации Савдянского сельского поселения, устанавливающих расходные обязательства муниципального образования | Администрация Савдянского сельского поселения | ежегодно |
| 6.6. Обеспечение методического руководства по внесению органами местного самоуправления изменений в муниципальные «дорожные карты» в сфере культуры | рекомендации ОКФКС Администрации района | Администрация Савдянского сельского поселения | II полугодие 2014 г. |
| 6.7. Корректировка муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Развитие культуры Савдянского сельского поселения», утвержденной постанов-лением Администрации Савдянского сельского поселения от 10.10.2013 № 69 «Об утверждении муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Развитие культуры Савдянского сельского поселения», в части соответствия включенных в нее мероприятий мероприятиям «дорожной карты» | постановление Администрации Савдянского сельского поселения | Администрация Савдянского сельского поселения | III квартал 2014 г., ежегодно |

4. Дополнить разделом 6 следующего содержания:

«6. Основные показатели реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)

Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Савдянском сельском поселении, приведены согласно приложению.».

- Дополнить приложением следующего содержания:

«Приложение 
к Плану мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Савдянском сельском поселении»

ПОКАЗАТЕЛИ

нормативов муниципальной «дорожной карты»

| № п/п | Наименование показателя | 2012 год, факт | 2013 год, факт | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014 год – 2016 год | 2013 год – 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) (человек) | 175,1 | 173,4 | 175,6 | 181,5 | 187,7 | 187,7 | 194,4 | х | х |
| 2. | Число получателей услуг (человек) | 1226 | 1214 | 1229 | 1225 | 1220 | 1220 | 1215 | х | х |
| 3. | Среднесписочная численность работников учреждений культуры (человек) | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,75 | 6,50 | 6,50 | 6,25 | х | х |
| 4. | Численность населения Заветинского района (человек) | 1226 | 1214 | 1229 | 1225 | 1220 | 1220 | 1215 | х | х |
| 5. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ростовской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы (процентов) | х | 53,0 | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 85,0 | 100,0 | х | х |
| 7. | По Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (процентов) | х | 53,5 | 65,1 | 73,4 | 82,4 | 100 | 100 | х | х |
| 8. | По Ростовской области (процентов) | х | 57,2 | 65,1 | 74,3 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | х | х |
| 9. | Средняя заработная плата по Ростовской области (рублей) | 19444,1 | 21616,6 | 23735,03 | 25776,24 | 28147,65 | 31018,7 | 34027,5 | х | х |
| 10. | Темп роста к предыдущему году (процентов) | х | 111,0 | 110,0 | 109,0 | 109,0 | 110,0 | 110,0 | х | х |
| 11. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (рублей) | 9377,0 | 11572,18 | 15452,0 | 19152,0 | 23194,0 | 31019,0 | 34028,0 | х | х |
| 12. | Темп роста к предыдущему году (процентов) | х | 123,4 | 133,5 | 124,0 | 121,0 | 134,0 | 110,0 | х | х |
| 13. | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры (процентов) | х | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | х | х |
| 14. | Размер начислений на фонд оплаты труда (процентов) | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
| 15. | Фонд оплаты труда с начислениями (тыс. рублей) | 917,7 | 1265,6 | 1690,0 | 2019,8 | 2355,5 | 3150,2 | 3322,8 | 6065,3 | 13803,9 |
| 16. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями по отношению к 2013 году (тыс. рублей) | х | 347,9 | 424,4 | 754,2 | 1089,9 | 1884,6 | 2057,2 | 2268,5 | 6558,2 |
| 17. | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | За счет средств консолидированного бюджета Заветинского района, включая дотацию из областного бюджета (тыс. рублей) | х | 347,9 | 382,0 | 678,8 | 981,0 | 1696,1 | 1851,5 | 2041,7 | 5902,4 |
| 19. | Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (тыс. рублей), из них: | х | – | 89,6 | 129,0 | 207,1 | 333,6 | 421,7 | 424,2 | 1180,5 |
| 20. | От реструктуризации сети (тыс. рублей) | х | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого (тыс. рублей) | х | – | – | 74,8 | 181,2 | 242,3 | 398,7 | 256,0 | 897,0 |
| 22. | От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (тыс. рублей) | х | – | 89,6 | 54,2 | 25,9 | 91,3 | 23,0 | 168,2 | 283,5 |
| 23. | За счет средств от приносящей доход деятельности (тыс. рублей) | х | 0 | 42,4 | 75,4 | 108,9 | 188,5 | 205,7 | 226,8 | 655,8 |
| 24. | За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ростовской области и Заветинского района на соответствующий год (тыс. рублей) | х | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (тыс. рублей) (стр. 18 + 23 + 24) | х | 347,9 | 424,4 | 754,2 | 1089,9 | 1884,6 | 2057,2 | 2268,5 | 6558,2 |
| 26. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (процентов) (стр. 19/стр. 25 x 100%) | х | x | 21,1 | 17,1 | 19,0 | 17,7 | 20,5 | 18,7 | 18,0 |

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями по отношению к 2012 году.».

Ведущий специалист

по общим вопросам                                                                                                             Е.Н.Дурицкая