#### Российская Федерация

##### Ростовская область

##### Заветинского района

муниципальное образование «Савдянское сельское поселение»

##### Администрация Савдянского сельского поселения

## Постановление

№ 33

15.04.2016                                                                                                      х.Савдя

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савдянского сельского поселения» за 2015 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Савдянского сельского поселения от 02.09.2013 № 61 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Савдянского сельского поселения», распоряжением Администрации Савдянского сельского поселения от 02.09.2013 № 9 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Савдянского сельского поселения», руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образования «Савдянское сельское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программ Савдянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савдянского сельского поселения» за 2015 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Савдянского

сельского поселения                                                               В.В.Ситников

Постановление вносит ведущий  специалист

по вопросам муниципального хозяйства

# Приложение

к постановлению Администрации Савдянского сельского

поселения                                                                                                                                                                                                             от 15.04.2015  № 33

Отчет

о реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савдянского сельского поселения» за 2015 год

1.Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савдянского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Савдянского  сельского поселения 01.08.2014 № 64 «Об утверждении муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савдянского сельского поселения».

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Савдянского сельского поселения.

Задачи программы:

обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

2.Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным распоряжением Администрации Савдянского сельского поселения от 31.12.2014 № 58 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савдянского сельского поселения» на 2015 год».

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Савдянского сельского поселения» было предусмотрено 2 основных мероприятия :

- разработка  проектно – сметной документации на строительства, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно –канализационного хозяйства. Данное мероприятие выполнено без финансовых затрат на отчетный период 2015 года.

- возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги. Данное мероприятие выполнено в полном объеме или 100%;

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в 2015 году приведены в Таблице 2  к настоящему  отчету.

3.Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2015 году не предусматривались.

4.Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2015 году по плану составил 688,5 тыс. руб., фактическое выполнение составило 687,5 тыс. руб. (99,85 %); в том числе за счет средств областного бюджета план – 661,3 тыс. руб., израсходовано – 661,3  тыс. руб. (100 %); за счет средств бюджета поселения план – 27,2тыс. руб., израсходовано – 26,2 тыс. руб. (96,32  %).

Сведения об использовании средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в Таблице 3  к настоящему отчету.

5.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей  (индикаторов).

В 2015 году было запланировано достижение трех показателей (индикаторов) муниципальной программы, по которым были достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу

В течение 2015 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Савдянскогое сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савдянского сельского поселения», согласно:

1. Постановлению Администрации Савдянскогое сельского поселения от 29.05.2015 № 38 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянскогое сельского поселения от 01.08.2014 № 64». Причины изменений:

– приведение в соответствие с решением Собрания депутатов Савдянскогое сельского поселения от 29.05.2015 № 81 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Савдянскогое сельского поселения от 29.12.2014 № 68 «О бюджете  Савдянскогое  сельского поселения Заветинского района на 2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годов»:

- увеличение бюджетных ассигнований на 461,2 тыс. руб. на мероприятия «Расходы за счет Фонда софинансирования на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги»; в том числе за счет средств областного бюджета план – 443,6 тыс. руб., и за счет средств бюджета поселения план – 17,6 тыс. руб.

2. Постановлению Администрации Савдянскогое сельского поселения от 03.08.2015 № 57 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянскогое сельского поселения от 01.08.2014 № 64». Причины изменений:

– приведение в соответствие с решением Собрания депутатов Савдянскогое сельского поселения от 30.07.2015 № 84 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Савдянскогое сельского поселения от 29.12.2014 № 68 «О бюджете  Савдянскогое  сельского поселения Заветинского района на 2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годов»:

- увеличение бюджетных ассигнований на 120,5 тыс. руб. на мероприятия «Расходы за счет Фонда софинансирования на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги»; в том числе за счет средств областного бюджета план – 115,9 тыс. руб., и за счет средств бюджета поселения план – 4,6 тыс. руб.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы в 2015 году выполнены в полном объёме. Денежные ассигнования запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы  были освоены в на 98,85 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится с использованием показателей (индикаторов) выполнения программы, мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы производилась на условиях софинансирования из областного бюджета и бюджета поселения. Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Савдянского  сельского поселения приведена Таблице 4 к настоящему отчету.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения целей и решения задач подпрограммы и муниципальной программы в целом;

2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограммы и муниципальной программы в целом» рассчитывается по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = ---------------------- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

Сi=10/10=1

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ---------------------------- х 100 %,

n

где:

Р - результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы.

Р=1/2*100=50%

степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы и эффективности использования средств федерального, областного и местного бюджета производится по следующей формуле:

ФРi

П = ----------------------------------- х 100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы областного и местного  бюджета на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные областным бюджетом и Решением собрания депутатов сельского поселения расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

П    = 688,5/687,5*100=98,85%

В целях оценки степени соответствия фактических затрат областного и местного бюджетов на реализацию муниципальной программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности равно 50% и значение показателя полноты использования бюджетных средств равно 98,85%, то степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

значения показателя результативности меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств равно 100%, то степень соответствия фактических затрат областного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств областного и местного бюджетов на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

П

Э = ----------------------------------- ,

Р

где:

Э - эффективность использования средств областного и местного бюджетов;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности использования средств областного и местного бюджетов при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования средств областного бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования средств областного бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств областного бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

Э =100/50 =2

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация.

- Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савдянского сельского поселения»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савдянского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 10 | 10 | 10 | - |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савдянского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.2 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 100 | 100 | 100 | - |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савдянского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия |  | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савдянского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводного- канализационного хозяйства | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства А.В.Ситников |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | повышение удовлетворенности населения Савдянского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | повышение удовлетворенности населения Савдянского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания |  |
| 1.2 | Возмещение предприятиям жилищно- коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства А.В.Ситников |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | повышение удовлетворенности населения Савдянского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | повышение удовлетворенности населения Савдянского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савдянского сельского поселения»

за 2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савдянского сельского поселения» | всего | 688,5 | 687,5 |
|  |  | местный бюджет | 27,2 | 26,2 |
|  |  | областной бюджет | 661,3 | 661,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма | «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савдянского сельского поселения» | всего | 688,5 | 687,5 |
|  |  | местный бюджет | 27,2 | 26,2 |
|  |  | областной бюджет | 661,3 | 661,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.1 Основное мероприятие | «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводного- канализационного хозяйства» | всего | 1,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.2 Основное мероприятие | «Возмещение предприятиям жилищно- коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» | всего | 687,5 | 687,5 |
|  |  | местный бюджет | 26,2 | 26,2 |
|  |  | областной бюджет | 661,3 | 661,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Таблица 4

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Савдянского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2014 году |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов бюджета поселения |  |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Возмещение предприятиям жилищно- коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | 96,2 | 3,8 | 685,5 | 96,2 | 27,1 | 9,1 |
| ВСЕГО: | Х | Х | 685,5 | 96,2 | 27,1 | 9,1 |
| * В соответствии с постановлением Правительства РО от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения", постановлением Администрации РО от 21.08.2012 №1015 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения». |  |  |  |  |  |  |