#### Российская Федерация

##### Ростовская область

##### Заветинского района

муниципальное образование «Савдянское сельское поселения»

Администрация Савдянского сельского поселения

###### Постановление

№ 34

15.04.2016									                      х.Савдя

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2015 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Савдянского сельского поселения от 02.09.2013 № 61 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Савдянского сельского поселения», распоряжением Администрации Савдянского сельского поселения от 02.09.2013 № 9 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Савдянского сельского поселения», руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образования«Савдянское сельское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программ Савдянского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2015 год согласно приложению.

2.  Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением  постановления оставляю за собой.

Глава Савдянского

сельского поселения                                                               В.В.Ситников

Постановление вносит ведущий специалист

по вопросам мобилизационной

подготовки, гражданской обороны, чрезвычайных

ситуаций, спорта и делам молодежи

# Приложение

к постановлению Администрации Савдянского сельского

поселения                                                                                                                                                                                                             от 15.04.2016  № 34

Отчет

о реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта на территории Савдянского сельского поселения» за 2015 год

1.Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» была утверждена постановлением Администрации Савдянского сельского поселения 10.10.2013 № 70 «Об утверждении муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта на территории Савдянского сельского поселения».

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- создание условий, обеспечивающих возможность населению Савдянского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни;

- создание условий и проведение в Савдянском сельском поселении на высоком организационном уровне сельских и районных соревнований;

- повышение конкурентоспособности спортсменов Савдянского сельского поселения на районных спортивных соревнованиях.

Задачи программы:

- повышение мотивации населения Савдянского сельского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

- обеспечение успешного выступления спортсменов Савдянского сельского поселения на спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Савдянском сельском поселении, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Для достижения поставленных целей в 2015 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие  результаты:

- среди спортсменов команд поселения было проведено 9 спортивно-массовых мероприятий: по волейболу, мини-футболу, футболу, теннису, гиревому спорту, армресленгу, шахматам, соревнования спортивных семей, которые были проведены на хорошем организационном уровне. В них приняли участие 189 человек, а в 2014 году 186 человека.

- спортсмены Савдянского сельского поселения приняли участие во всех районных соревнованиях: «Районная спартакиада 2015» заняли 4 место в общекомандном зачете, соревнования к дню физкультурника – 2 место, соревнования на кубок Главы Савдянского сельского поселения по волейболу – 3 место, на кубок Победы по футболу – 43 место, по гиревому спорту и армресленгу среди юношей и девушек – 4 место,  соревнования спортивных семей «Мама, Папа, я – спортивная семья» - в районном этапе 2 место, в зональном - 4 место.

-  спортивные снаряды, имеющиеся в МБОУ «Савдянской СОШ» и в МБУК «Савдянский СДК» позволяют заниматься спортом жителям любого возраста. Спортивные секции для детей по волейболу, баскетболу, мини-футболу, баскетболу, настольному теннису работают в школе 3 дня в неделю, в МБУК «Савдянский СДК» 3 дня в неделю.

2.Результаты реализации основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Савдянского сельского поселения от 31.12.2014 № 55 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта на территории Савдянского сельского поселения» на 2015 год».

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме  «Развитие физической культуры и массового спорта в Савдянском сельском поселении» было предусмотрено одно основное мероприятие:

- «Физическое воспитание населения Савдянского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий. Проведение спортивных праздников посвященных знаменательным датам». Данное мероприятие выполнено в полном объеме или 100,0%.

Сведения о степени выполнения основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы в 2015 году приведены в Таблице 2  к настоящему  отчету.

3.Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2015 году не предусматривались.

4.Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 5,7 тыс. руб., фактическое выполнение составило 5,7 тыс. руб. (100%).

Сведения об использовании средств местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в Таблице 3  к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей  (индикаторов).

В 2015 году было запланировано достижение трех показателей (индикаторов) муниципальной программы, по которым были достигнуты плановые значения.

По подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта в Савдянском сельском поселении» предусмотрено достижение трех показателей, по которым достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2015 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Савдянского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта на территории Савдянского сельского поселения»:

1. Постановлением Администрации Савдянского сельского поселения от 03.08.2015 № 56 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 10.10.2013 № 70». Причиной изменений стало:

- увеличение бюджетных ассигнований на 9,3 тыс.руб.  в соответствие с решением Собрания депутатов Савдянского сельского поселения от 30.07.2015 № 84 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Савдянского сельского поселения от 29.12.2014 № 68  «О бюджете  Савдянского  сельского поселения Заветинского района на 2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годов.

3. Постановлением Администрации Савдянского сельского поселения от 11.01.2016 № 3 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 10.10.2013 № 70». Причина изменений:

–  уменьшение бюджетных ассигнований на 5,6 тыс.руб.  в соответствие с решением Собрания депутатов Савдянского сельского поселения от 28.12.2015 № 100 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Савдянского сельского поселения от 29.12.2014 № 68  «О бюджете  Савдянского  сельского поселения Заветинского района на 2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годов»:

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы в 2015 году выполнены в полном объёме. Денежные ассигнования запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы  были освоены в полном объеме.

- Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2015 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденному методу:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

- степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

C=i−1k(Si)k,

где:

С - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si - значение i-го показателя выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

k - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы).

С = (1+1+1) / 3 = 1

Значение показателя, увеличение которого свидетельствует о благоприятных изменениях социально-экономической ситуации, определяется по формуле:

S=ПфПп×100%.

S1 = 29/ 29 x 100 % = 1

S2 = 30,5 / 30,5 x 100 % = 1

S3 = 67,5 / 67,5 x 100 % = 1

S1.1. = 29/ 29 x 100 % = 1

S1.2. = 30,5 / 30,5 x 100 % = 1

S1.3. = 67,5 / 67,5 x 100 % = 1

где:

Пф - фактическое значение показателя в отчетном периоде;

Пп - планируемое к достижению значение показателя в соответствующем периоде.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения.

Оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню производится по следующей формуле:

З=БфБп×100%,

где:

З - оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню в отчетном году;

Бф - фактический объем затрат бюджета поселения в отчетном году;

Бп - планируемый объем затрат бюджета поселения в соответствии с решением о бюджете поселения на отчетный год в отчетном году.

З = 5,7 / 5,7 х 100 % = 100

Расчет эффективности использования средств бюджета поселения производится по следующей формуле:

,

где:

Э - оценка эффективности использования средств бюджета поселения;

С - оценка степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы);

З - оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения.

Э= 1 / 100х100%=1,0

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

,

где:

М - оценка степени реализации муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го основного

М= (1+1) / 2=1

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи на 2015 год составила 100%. Следовательно программа реализовалась эффективно.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Савдянского сельского поселения от 29.12.2015 № 43 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2016 год» утвержден  план реализации муниципальной программы на 2016 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

на территории Савдянского сельского поселения»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Савдянского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения Савдянского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | - | 29,0 | 29,0 | - |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процент | - | 30,5 | 30,5 | - |
| 3. | Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | процент | - | 67,5 | 67,5 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Савдянском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения Савдянского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | - | 29,0 | 29,0 | - |
| 1.2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процент | - | 30,5 | 30,5 | - |
| 1.3. | Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | процент | - | 67,5 | 67,5 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы «Развитие физической

культуры и спорта на территории Савдянского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Савдянском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Физическое воспитание населения Савдянского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий. Проведение спортивных праздников посвященных знаменательным датам, участие команд Савдянского сельского поселения в районных, зональных и областных соревнованиях, спартакиадах» | Ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, спорта и делам молодежи А.А.Дурицкий | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | Выезды на районные и зональные соревнования осуществлялись согласно плана. |  |
| 1.2 | Основоне мероприятие «Приобретение спортинвентаря и спортивной формы для спортивной команды сельского поселения» | Ведущий специалист по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, спорта и делам молодежи А.А. Дурицкий | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | Команды Савдянского сельского поселения обеспечены необходимым инвентарем (мячи, настольный теннисный стол, шашки, гири шахматы). |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Савдянского сельского поселения»

за 2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта на территории Савдянского сельского поселения» | всего | 5,7 | 5,7 |
|  |  | местный бюджет | 5,7 | 5,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие физической культуры и массового спорта в Савдянском сельском поселении» | всего | 5,7 | 5,7 |
|  |  | местный бюджет | 5,7 | 5,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Физическое воспитание населения Савдянского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий. Проведение спортивных праздников посвященных знаменательным датам, участие команд | всего | 5,7 | 5,7 |
|  |  | местный бюджет | 5,7 | 5,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  | Савдянского сельского поселения в районных, зональных и областных соревнованиях, спартакиадах» |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | «Приобретение спорт инвентаря и спортивной команды сельского поселения»» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |