#### Российская Федерация

##### Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Савдянское сельское поселение»

##### Администрация Савдянского сельского поселения

Постановление

№ 51

03.08.2018                                                                                                          х.Савдя

| Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Савдянского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Савдянского сельского поселения от 28.09.2007 № 72 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Савдянском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Савдянского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Савдянского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению.

2. Специалистам Администрации сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Сектору экономики и финансов Администрации сельского поселения приступить к разработке проекта бюджета сельского поселения с учетом мероприятий, предусмотренных приложением к  настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Савдянского

сельского поселения                                                                  В.В.Ситников

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Савдянского сельского поселения от 03.08.2018 № 51

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта  бюджета сельского поселения

на 2019 годи на плановый период 2020 и 2021 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование реестра расходных обязательств Савдянского сельского поселения | до 15 июня 2017 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации сельского поселения Т.В.Степаненко |
| 2. | Разработка экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый и неналоговый потенциал в целом по Савдянскому сельскому поселению на 2019 – 2021 годы. | до 25 июля 2018 г. | Старший инспектор Е.М. Глянь, руководитель Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №16 Богданчиков Р.Б (по согласованию); |
| 3. | Разработка оценки налогового и неналогового потенциалов в целом по Савдянскому сельскому поселению на 2019 – 2021 годы | до 20 июля 2018 г. | Старший инспектор Е.М. Глянь |
| 4. | Формирования предельных показателей расходов бюджета сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | до 20 августа 2018 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации сельского поселения Т.В.Степаненко |
| 5. | Подготовка и утверждение нормативно правового акта Администрации Савдянского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Савдянского сельского поселения на 2019 – 2021 годы» | до 20 сентября 20178 г. | Старший инспектор Е.М. Глянь |
| 6. | Формирование и представление главе Администрации Савдянского сельского поселения параметры бюджета поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, подготовленных на основе предельных показателей расходов бюджета поселения | до 20 сентября 2018 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации сельского поселения Т.В.Степаненко |
| 7. | Доведение до подведомственных учреждений бюджета поселения предельных показателей расходов бюджета поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 20210 годов | до 23сентября 2018 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации сельского поселения Т.В.Степаненко |
| 8. | Рассмотрение Администрацией Савдянского сельского поселения информации о результатах проведения анализа эффективности налоговых льгот | до 1 сентября 2018 г. | Старший инспектор Е.М. Глянь Заведующий сектором экономики и финансов Администрации сельского поселения Т.В.Степаненко |
| 9. | Разработка параметров прогноза социально-экономического развития Савдянского сельского поселения на долгосрочный период, утвержденного правовым актом Администрации Савдянского сельского поселения, определенного в качестве базового для целей долгосрочного бюджетного планирования, с пояснительной запиской | до 05 сентября 2017 г. | Старший инспектор Е.М. Глянь |
| 10. | Подготовка постановления Администрации Савдянского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Савдянского сельского поселения на 2019 – 20201 годы» | до 10 октября 2018 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации сельского поселения Т.В.Степаненко |
| 11. | Разработка проектов муниципальных программ Савдянского сельского поселения, предлагаемых к финансированию начиная с 2019 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Савдянского сельского поселения | до 25 сентября 2018 г. | Ответственные исполнители муниципальных программ Савдянского сельского поселения |
| 12. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в информационной системе «АЦК- Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований | до 10октября 2018 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации сельского поселения Т.В.Степаненко |
| 13. | Подготовка и утверждение нормативного акта «О предварительных итогах социально-экономического развития Савдянского сельского поселения за 7 месяцев 2018 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Савдянского сельского поселения за 2019 год» | до 20 октября 2018 г. | Старший инспектор Е.М. Глянь |
| 14. | Подготовка паспортов муниципальных программ Савдянского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 20 октября 2018 г. | Ответственные исполнители муниципальных программ Савдянского сельского поселения |
| 165. | Подготовка для внесения на рассмотрение в Собрание депутатов сельского поселения следующих проектов решений: «О бюджете Савдянского сельского поселения Заветинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Савдянского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | до 25 октября 2018 г. до 25 октября 2018 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации сельского поселения Т.В.Степаненко Старший инспектор по вопросам имущественных и земельных отношений Д.З.Ибиев |

Ведущий специалист по общим вопросам								З.А.Саидова