Российская Федерация

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Савдянское сельское поселение»

Администрация Савдянского сельского поселения

## Распоряжение

№ 40

28.11.2014                                                                                                х.Савдя

| О внесении изменений в распоряжение Администрации Савдянского сельского поселения от 04.08.2014 № |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Савдянского сельского поселения от 04.08.2013 №  «Об утверждении муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савдянского сельского поселения»:

1. Внести в приложение к распоряжению Администрации Савдянского сельского поселения от 04.08.2014 №  «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савдянского сельского поселения» на 2014 год» изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Савдянского сельского поселения          		    В.В.Ситников

Распоряжение вносит ведущий специалист

по вопросам муниципального хозяйства

Приложение

к распоряжению Администрации

Савдянского сельского поселения

от 28.11.2014 № 40

ПЛАН

реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савдянского сельского поселения» на 2014 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2014 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Савдянского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Администрация Савдянского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Савдянского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | Весь период | 35,0 | - | - | 35,0 | - |
| составление сметной документации на проектно-изыскательные работы по объекту строительство водопроводных сетей |  | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, повышение качества водоснабжения | Весь период | 35,0 | - | - | 35,0 | - |
| разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства |  | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, повышение качества водоснабжения | Весь период | - | - | - | - | - |
| строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства |  | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. повышение качества водоснабжения | Весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Администрация Савдянского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Савдянского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | Весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Администрация Савдянского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Савдянского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | Весь период | 712,6 |  | 685,5 | 62,1 |  |
| Итого по муниципальной программе: |  |  |  | 747,6 | - | 685,5 | 62,1 | - |

Ведущий специалист

по общим вопросам                                                                                           Е.Н.Дурицкая