Российская Федерация

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Савдянское сельское поселение»

Администрация Савдянского сельского поселения

## Распоряжение

№ 41

04.12.2014                                                                                                х.Савдя

| О внесении изменений в распоряжение Администрации Савдянского сельского поселения от 14.10.2013 № 38 |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Савдянского сельского поселения от 10.10.2013 № 67 «Об утверждении муниципальной   программы Савдянского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,   обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Савдянского сельского поселения»:

1. Внести в приложение к распоряжению Администрации Савдянского сельского поселения от 14.10.2013 № 38 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Савдянского сельского поселения» на 2014 год» изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Савдянского сельского поселения          		    В.В.Ситников

Постановление вносит ведущий

специалист по вопросам мобилизационной

подготовки, чрезвычайных ситуаций,

делам молодежи и спорта

Приложение

к распоряжению Администрации

Савдянского сельского поселения

от 04.12.2014 № 41

ПЛАН

реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Савдянского сельского поселения» на 2014 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2014 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Дооснащение современным противопожарным, инвентарем, первичными средствами пожаротушения и улучшение противопожарной защищенности подведомственных объектов | Администрация Савдянского сельского поселения | обеспечение и поддержание высокой противопожарной безопасности подведомственных объектов | Весь период | 0,5 | - | - | 0,5 | - |
| Основное мероприятие 1.2 Предупреждение пожаров и пропаганда среди населения по мерам пожарной безопасности через средства массовой информации, распространением памяток и листовок | Администрация Савдянского сельского поселения | улучшение состояния пожарной безопасности на территории поселения | Весь период | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| Основное мероприятие 1.3 На мероприятия по страхованию добровольных пожарных от несчастных случаев и болезней | Администрация Савдянского сельского поселения | страхованию добровольных пожарных от несчастных случаев и болезней | Весь период | 0,5 | - | - | 0,5 | - |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, распространением памяток, листовок, плакатов | Администрация Савдянского сельского поселения | обеспечение и поддержание высокой готовности населения к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | Весь период | 1,0 | - | - | 1,0 | - |
| Основное мероприятие 2.2 На поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения Савдянского сельского поселения | Администрация Савдянского сельского поселения | Поддержания в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения населения | Весь период | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| Основное мероприятие 2.3 Обновление запасов материального резерва на случай ликвидации чрезвычайной ситуации | Администрация Савдянского сельского поселения | Обеспечение материального запаса на случай ликвидации чрезвычайной ситуации | Весь период | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| Основное мероприятие 2.4 Приобретение средств индивидуальной защиты населения Савдянского сельского поселения | Администрация Савдянского сельского поселения | Обеспечение средств индивидуальной защиты населения | Весь период | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 Предупреждение несчастных случаев на водоемах района и пропаганда среди населения по безопасности поведения на воде | Администрация Савдянского сельского поселения | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при оказании помощи пострадавшим | Весь период | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| Основное мероприятие 3.2 Проведению в образовательных учреждениях профилактических мероприятий по правилам поведения на водных объектах, путем распространения памяток, листовок, плакатов | Администрация Савдянского сельского поселения | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при оказании помощи пострадавшим в образовательных учреждениях | Весь период | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| Итого по муниципальной программе: |  |  |  | 2,0 | - | - | 2,0 | - |

Ведущий специалист

по общим вопросам                                                                                           Е.Н.Дурицкая